# ТОМ ІII

# ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Проект

ДОГОВОР

BG161PO001/1.1-09/2010/0013-U-2

за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на независим строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи (СМР) за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в Община Балчик”

между

Община Балчик

и

[наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]

Дата []

##### Днес, [дата], в гр. Балчик, между

##### ОБЩИНА БАЛЧИК, БУЛСТАТ - 000852544, адрес: 9600, гр. Балчик, Площад "21 септември" №6, представлявана от Николай Ангелов – кмет на общината и .............. – Директор Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство” на общината, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

##### И

„[Наименование на фирмата на изпълнителя]” [правноорганизационна форма], ЕИК:  [], седалище и адрес на управление [], представлявано от [трите имена на представляващия или изрично упълномощено лице] - [длъжност], наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, в резултат на проведена процедура по реда на НВМОП за избор на изпълнител №.................-.......на основание решение ............./................

всеки от тях по-нататък наричан и “Страната”, а заедно – “Страните”,

се сключи настоящият Договор за следното:

# ЧАСТ ПЪРВА

# ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

# Предмет на договора

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а КОНСУЛТАНТЪТ приема, срещу възнаграждение, да осъществява дейности по упражняване на независим строителен надзор в процеса при извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в Община Балчик, както следва:

- ЦДГ 1 "Здравец" (Подобект 1)

- ЦДГ 3 "Чайка" (Подобект 2)

- ЦДГ, с. Пряспа (Подобект 3)

- ЦДГ "Пролет", с Безводица (Подобект 4)

- ЦДГ "Радост", с. Стражица (Подобект 5)

- ЦДГ "Звънче", с. Църква (Подобект 6)

- ОУ "Г.С. Раковски", физ. салон, с. Сенокос (Подобект 7)

- СОУ "Х. Ботев", физ. салон,  гр. Балчик (Подобект 8)

- ЦДГ "Първи юни", с Оброчище (Подобект 9)

- ОДЗ 2 "Знаме на мира" (Подобект 10)

- ОУ "Г.С. Раковски", с. Сенокос (Подобект 11)

- ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" (Подобект 12)

- ОУ "В.Левски", с. Соколово (Подобект 13)

- СОУ "Х. Ботев",гр. Балчик (Подобект 14)

- СОУ 'Христо смирненски", с. Оброчище (Подобект 15)

- ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", стара сграда (Подобект 16).

(2) Дейностите по ал. 1 включват, без да се ограничават до:

1. подготовка и координация на строителния процес;

2. упражняване на строителен  надзор, съгласно Техническата спецификация и Действащото законодателство;

3. необходимите действия във връзка с въвеждането в експлоатация на строежите съгласно Действащото законодателство.

(3) Дейностите, които КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да извършва в изпълнение на Договора са определени в Действащото законодателство и Техническата спецификация – неразделна част от Договора.

# Срок за изпълнение

Чл.2.(1) Договорът влиза в сила едновременно с влизането в сила на Договора за строителство.

(2) Срокът за изпълнение на Договора е до издаване на Окончателния доклад, съгласно изискванията на Договора.

# Възнаграждение

Чл.3.(1) За изпълнение на предмета на Договора Възложителят се задължава да заплати на КОНСУЛТАНТА, възнаграждение в размер на.................(................................) лева, без ДДС или .................(................................) лева, с включен ДДС.

(2) Ако е дължим съгласно Действащото законодателство, върху стойността на възнаграждението, се начислява и данък добавена стойност.

Чл.4. Възнаграждението по чл. 3 е  окончателно и не подлежи на промяна, като в него се включват всички разходи на КОНСУЛТАНТА, необходими за изпълнение на Договора, включително и в случаите на удължаване на срока за изпълнение на строителството.

Чл.5.(1) Банковата сметка на КОНСУЛТАНТА във връзка с плащанията е:

Банка:………………………………………....,

Банкова  с/ка  IBAN…………………………,

BIC…………………………………….............,

Титуляр на сметката:...................................

(2) При промяна на банковата сметка по ал. 1, КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да уведоми незабавно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се счита добросъвестен във всички случаи, в които е платил по посочената в ал. 1 банкова сметка, когато не е получено писмено уведомление за промяната й или плащането е извършено преди датата на получаване на уведомлението за промяната.

Чл.6. (1) Всички дължими суми Възложителят превежда по банков път по сметката на КОНСУЛТАНТА.

(2) При наличие на неусвоени суми и/или превеждане на  дължими лихви, глоби и неустойки, КОНСУЛТАНТЪТ превежда необходимите средства по следната банкова сметка:

Банка: „УниКредит Булбанк” АД

Клон: Балчик,

IBAN: BG90UNCR70003205309130,

BIC: UNCRBGSF

# ЧАСТ ВТОРА

# СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

# ІV. Определения

Чл.7. За целите на този договор използваните термини и съкращения имат следното значение:

- „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” е Община Балчик;

- „Действащо законодателство” са Конституцията на Република България, международните договори, по които Република България е страна, в т.ч. правото на Европейската общност, законите и подзаконовите нормативни актове, в сила към датата на изпълнение на дейностите по този Договор, с техните съответни изменения и допълнения, както и всички действащи правила, норми и нормативи в строителството или относими към предмета на договора, действащи в периода на неговото изпълнение;

- „Ден” е календарен ден;

- „ДНСК” е Дирекцията за национален строителен контрол или всеки неин правоприемник в периода на действие на Договора;

- „Договор/а” е този договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор в процеса при извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в Община Балчик”;

- „Договор за строителство” е сключеният от Община Балчик договор за изпълнение на строителството на Обекта;

- „Заповедна книга” е документ, утвърден в съответствие с българското законодателство, чиито страници са надлежно номерирани и в който КОНСУЛТАНТЪТ или оправомощени лица, съгласно Действащото законодателство вписват всички събития, нареждания, инструкции, въпроси и отговори по всички въпроси, засягащи изпълнението на работите, съгласно изискванията на ЗУТ;

- „ЗОП” е Законът за обществените поръчки, действащ към момента на приемането на Решението на възложителя за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, с неговите последващи изменения и допълнения в периода на действие на Договора;

- „ЗУТ” е Законът за устройство на територията и всички приложими подзаконови нормативни актове към него, действащи към момента на сключване на Договора, с техните последващи изменения и допълнения в периода на действие на Договора;

- „КОНСУЛТАНТ” е участникът в процедурата, избран за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор в процеса при извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в Община Балчик”;

- „Междинно плащане” е всяко плащане по договора, с изключение на авансовото и окончателното плащане;

- „Мениджър”/”Ръководител на проекта”, е упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, което може да бъде назначено да действа от негово име да контролира участниците в строителния процес, включително настоящия Договор и Договора за строителство. Това може да бъдат и експерти, назначени по друг договор, или специалисти от администрацията, отговарящи на критериите, при специални правомощия от страна на възложителя.

- „Недопустими отклонения” са отклонения, извън посочените като допустими в ПИПСМР.

- „Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което не може да се избегне или последиците от което не могат да се предотвратят, възникнало след сключването на договора. Не се счита, че страните нарушават задълженията си в случаите, когато изпълнението на Договора се възпрепятства от “непреодолима сила”;

- „Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 2988/95 от 18 декември 1995 г. за закрилата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23/12/1995);

- „Обект/а” включва територията и дейностите на Подобект 1 – 16, включително.

- „Окончателен доклад” е докладът, изготвен в съответствие с изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.

- „Оферта” са всички документи, включително техническата част на офертата и ценовата оферта, представени от КОНСУЛТАНТА при участието му в Процедурата. Офертата на КОНСУЛТАНТА  е неразделна част от този Договор;

- „ПИПСМР” са Правила и норми за извършване и приемане на СМР;

- „Подизпълнител” е всяко физическо или юридическо лице, посочено в Офертата на КОНСУЛТАНТА за участие в Процедурата и в Договора като подизпълнител за част от работите, предмет на Договора, включително и законните правоприемници на това лице, но не и неговите пълномощници;

- „Приемо-предавателен протокол” е протокол, който се подписва при приемане и предаване на документи, във връзка с изпълнението на Договора;

- „Проект” е одобреният и процедиран съгласно Действащото законодателство инвестиционен проект за строителство на Обекта;

- „Процедура/та” е проведената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор в процеса при извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в Община Балчик”;

- „Работи” са извършените СМР и всички други дейности, свързани с изпълнението на Договора за строителство;

- „РДНСК” е компетентната Регионална дирекция за национален строителен контрол;

- „Сертификат за междинно плащане” е документ, издаван от Строителя, с който се удостоверява основанието на сумата, подлежаща на плащане за извършените работи по Договора за строителство, извън Сертификата за окончателно плащане;

- „Сертификат за окончателно плащане” е документът, издаван от Строителя, с който се удостоверява основанието на сумата, подлежаща на плащане за извършените работи по Договора за строителство след въвеждане на строежа в експлоатация;

- “Системно неизпълнение” е допуснатото повече от три пъти неизпълнение на договорни задължения.

- „Строител” е избраният изпълнител на строителството на Обекта, с когото Община Балчик е сключила Договора за строителство;

- „Техническа/и спецификация/и” е документ – неразделна част от Договора, който съдържа основните задължения на КОНСУЛТАНТА и на база на който е избран изпълнителят в проведената Процедура.

- „Технически спецификации за строителство” са техническите спецификации – неразделна част от Договора за строителство, които определят задълженията на Строителя и изискванията към материалите, изделията и др.

- „Указание” е всяка инструкция или заповед, издадена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за КОНСУЛТАНТА във връзка с изпълнението на услугите.

- „Фактура”  е редовно издадена данъчна фактура, в съответсвие с изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Действащото законодателство и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

# Тълкуване на разпоредби на Договора

- Чл.8.(1) Разпоредбите на Договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, като при противоречие се търси действителната обща воля на страните.

(2) Нищожността на някоя от разпоредбите на Договора не води до нищожност на други разпоредби или на Договора като цяло.

(3) Заглавията в Договора са за удобство на препратките и не се вземат предвид при неговото тълкуване.

(4) Позоваването на Договора във всички случаи включва и позоваване на приложенията към него.

# Приложимо право

Чл.9. Този Договор се сключва и се подчинява на разпоредбите на българското законодателство.

# Документи

Чл.10. Следните документи са приложения към Договора и го поясняват и допълват:

- Оферта на КОНСУЛТАНТА;

- Документация за участие в Процедурата;

- Техническа спецификация;

- Гаранция за изпълнение на Договора;

- Гаранция за авансово плащане.

- Инвестиционни проекти.

# Поверителност на Договора

Чл.11.(1) КОНСУЛТАНТЪТ няма право да публикува или разкрива Договора или части от него по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако възникне несъгласие във връзка с необходимостта от публикуване или разкриване на информация за целите на проекта, окончателно се счита решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) КОНСУЛТАНТЪТ и неговият екип нямат право да извършват действия в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възползвайки се от предоставената им информация, тестове и проучвания, извършени по време на и за нуждите на изпълнението на Договора.

# Спазване на Действащото законодателство

Чл.12. (1) КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да спазва Действащото законодателство във връзка с изпълнението на дейностите по Договора и отстраняването на всички недостатъци по тях.

(2) КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да спазва законодателството на Европейската общност, в т.ч. специфичните изисквания на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ, във връзка с изпълнението на дейностите по Договора и отстраняването на всички недостатъци по тях.

# Предоставяне на информация

Чл.13. КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да предоставя по искане на Мениджъра или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с работата по изпълнение на Договора.

Представители на Консултанта

Чл.14.(1) Представителят на КОНСУЛТАНТА се назначава от и отговаря пред КОНСУЛТАНТА, като изпълнява такива задължения и упражнява такива правомощия, каквито могат да му бъдат делегирани от КОНСУЛТАНТА, като КОНСУЛТАНТЪТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за действията и бездействията на своите представители като за свои.

(2) Консултантът може да делегира на своя Представител някое от задълженията и пълномощията, възложени и дадени на КОНСУЛТАНТА и може във всеки един момент да отмени това делегиране. Всяко подобно делегиране е в писмена форма и влиза в сила, когато бъде одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Подизпълнители

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема Подизпълнители, извън посочените от него в Офертата му – неразделна част от Договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията, бездействията и/или нарушенията на който и да е Подизпълнител, на негови Представители или служители, като за свои действия, бездейстия и/или нарушения.

(3) Подизпълнителите имат право да извършват единствено дейностите, посочени в Офертата за участие в Процедурата.

# Начин на плащане на договорената цена

Чл.16. Договорената цена е посочена в Общите условия на Договора.

Чл.17.(1) Договореното по чл. 3 възнаграждение е платимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

- Аванс, в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на Договора - платим в срок до 20 (двадесет) работни дни след подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора, срещу представена проформа фактура. Авансът се приспада пропорционално от междинните плащания.

2. Три Междинни плащания, в размер до 60% (шестдесет процента) от стойността на Договора – разпределени, както следва:

а) 20% (двадесет процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка – платими в срок до 20 (двадесет) работни дни след одобряване от страна на възложителя на първия Сертификат за междинно плащане към Строителя, съгласно Договора за строителство и надлежно представена фактура.

б) 20% (двадесет процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка – платими в срок до 20 (двадесет) работни дни след одобряване от страна на възложителя на втория Сертификат за междинно плащане към Строителя, съгласно Договора за строителство и надлежно представена фактура.

в) 20% (двадесет процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка – платими в срок до 20 (двадесет) работни дни след одобряване от страна на възложителя на третия Сертификат за междинно плащане към Строителя, съгласно Договора за строителство и надлежно представена фактура.

3. Окончателно плащане, в размер на останалите 20% (двадесет процента) от стойността на Договора – платими в срок до 20 (двадесет) работни дни след въвеждане в експлоатация на последния от Подобектите, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представен Окончателен доклад, съгласно изискванията на ЗУТ.

(2) Сертификатите за междинни плащания към Строителя, съгласно Договора за строителство се издават след достигане на обем на извършени работи от Строителя, чиято стойност се равнява на не по-малко от 18% (осемнадесет) процента и не повече от 20% (двадесет процента) от стойността на договора за строителство. Копие от договора за строителство се предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след сключване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

(3) В случай на неодобряване на Сертификата за междинно плащане към Строителя от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по причини за които КОНСУЛТАНТЪТ не отговаря, плащанията по ал. 1 са дължими в срок до 20 (двадесет) работни дни след отказа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобряване на Сертификата.

Чл.18. При констатирани Нередности, възникнали в резултат на действие или бездействие на КОНСУЛТАНТА, последният се задължава да върне сумите, получени във връзка с констатираните Нередности, заедно с дължимата лихва.

Строителство

Чл.19. (1) Задълженията на КОНСУЛТАНТА, в процеса на строителство на Обекта са посочените в Действащото законодателство и Техническите спецификации.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя своевременно на КОНСУЛТАНТА копие от сключения Договор за строителство, с цел осигуряване на възможността КОНСУЛТАНТЪТ да следи за спазването на всички договорни задължения от страна на Строителя.

Чл.20. (1) КОНСУЛТАНТЪТ информира ежемесечно Възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсното обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя.

(2) При констатиране на нарушаване на техническите правила КОНСУЛТАНТЪТ издава Указание на Строителя за отстраняване на нарушението в определен срок.

(3) При забава от страна на Строителя за отстраняване на нарушението в определения от КОНСУЛТАНТА срок, последният уведомява РДНСК и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок за предприетите действия.

Чл.21. КОНСУЛТАНТЪТ съставя цялата документация, изискваща се по Действащото  законодателство, при спазване на действащите норми и стандарти в Република България за строежите.

# Действия на КОНСУЛТАНТА по Сертификата за междинно плащане

Чл.22.(1) КОНСУЛТАНТЪТ издава Сертификат за междинно плащане, на база на издадена от Строителя заявка за междинно плащане и го изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Със Сертификата за междинно плащане се удостоверява завършването на Работите по позициите на количествената сметка и всички намаления (удръжки), които са се наложили според фактическото изпълнение на Работите по Договора за строителство.

(3) КОНСУЛТАНТЪТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) дни одобрения Сертификат за междинно плащане с всички приложения към него за одобрение и последващо изплащане.

# Коригиране на плащания за Строителя

Чл.23.(1) КОНСУЛТАНТЪТ може да нанесе мотивирана  поправка или изменение в Сертификата за междинно плащане.

(2) В случай на отклонение повече от 5% (пет процента) от крайната сума между представената от Строителя заявка и ревизираната стойност от КОНСУЛТАНТА, КОНСУЛТАНТЪТ връща сертификата на Строителя за поправянето на пропуските и за внасянето й отново, като сроковете за представения нов сертификат започват за текат отначало.

(3) Становището с мотивите  на КОНСУЛТАНТА се представя писмено  на Строителя в 7-дневен срок, с необходимите указания.

# Задържане на Сертификат за междинно плащане

Чл.24. КОНСУЛТАНТЪТ може да задържи издаването на целия или на част от Сертификата за междинно плащане до степен, достатъчна, за да предпази ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от загуби, и за времето, необходимо за отстраняване на причината за задържане, в някой от следните случаи:

- лошо изпълнение/Недопустими отклонения от посочените в ПИПСМР за вида СМР (включени в сертификата) по Договора за строителство, което не е поправено по начин, който да удовлетворява КОНСУЛТАНТА;

- има рекламация по отношение на предишна приета Работа;

- несъответствие на сертифицираното с изпълненото по измерени количества;

- неокомплектовка на искането за плащане и на Сертификата с необходимите съпровождащи документи съгласно Действащото законодателство;

- несъотвествие на изпълненото с проведени и назначени от КОНСУЛТАНТА контролни тестове;

- при Недопустими отклонения на проведени тестове и лабораторни проби.

Сертификат за окончателно плащане

Чл.25. (1) Сертификатът за окончателно плащане по Договора за строителство се издава в срок до 20 (двадесет) работни дни следвъвеждане в експлоатация на последния от Подобектите, по реда на Действащото законодателство.

(2) Сертификатът за окончателно плащане се придружава и от декларация или друго валидно доказателство за направени разплащания с подизпълнителите.

# Достъп до документи. Съхранение на документи

Чл.26.(1) КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да съхранява всички документи, намиращи се при него, на хартиен носител – в оригинал (когато това е допустимо) или в копие, заверено за „Вярно с оригинала” от лице, упълномощено да извършва такава заверка. Документите, които са само в електронен вид (ако има такива) задължително са придружени с електронен подпис.

(2) Предаването и приемането на документи между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА задължително се извършва с подписване на двустранен Приемо-предавателен протокол.

Чл.27. КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да подготвя, поддържа, процедира и представя необходимата техническа документация за нормалното провеждане на приемателен процес при предаване на Обекта.

Проверки на място

Чл.28. (1) КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да осигури свободен достъп за представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Одитиращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, при извършването на проверки на място и/или одити.

(2) КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да осигури един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, пряко ангажирани с изпълнението на Договора, които да присъстват при извършването на проверките на място и да оказват съдействие на проверяващите лица.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при проверките на място:

- да осигури достъп до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга документация, бази данни и/или системи, отнасящи се до Договора, в т.ч. документи относно извършени разходи, вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, длъжностни характеристики и др.;

- да предостави на проверяващите лица свободен достъп до Обекта;

- да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на замервания и набирането на снимков материал.

(4) КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място.

(5) КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да осигурява и предоставя при поискване от Договарящия орган, УО на ОПРР, МЗ на ОПРР, Сертифициращия, Одитиращия и органи на Европейската комисия, свързани с изпълнението на проекта, както следва:

1. за период до три години след приключване и отчитане на Оперативна Програма «Регионално Развитие», т.е. поне  до 31.08.2020 г.;

2. за период до три години след частично приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

Нередности и измами

Чл.29. (1) С подписването на Договора, КОНСУЛТАНТЪТ декларира, че е запознат с дефинициите на „нередност” и „измама”, посочени в чл. 7 от Договора.

(2) КОНСУЛТАНТЪТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да възникне нередност, в процеса на изпълнение на Договора и на Договора за инженеринг.

(3) В случай че КОНСУЛТАНТЪТ получи суми по Договора, в резултат на констатирани нередности, същият се задължава да ги възстанови, ведно с дължимата лихва

(4) Задължението по ал. 3 се прилага и по отношение на всякакви  други неправомерно получени средства във връзка с Договора.

Информация и публичност

Чл.30.(1) КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в указанията на Договарящия орган, както и да следи за постоянното наличие на необходимите билбордове и табели на Обекта, в периода на действие на Договора.

(2) КОНСУЛТАНТЪТ задължително посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в своите доклади, свързани с изпълнението на проекта и при всякакви контакти с медиите. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие”.

(3) Всяка публикация от КОНСУЛТАНТА, в каквато и да е било форма и в каквото и да е средство за масова информация, в това число и Интернет, трябва да съдържа заявлението, посочено в настоящия член. Всяка информация, представена от КОНСУЛТАНТА на конференция или семинар, на публична или медийна изява, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

(4) Изискванията на ОПРР за публичност и визуализация са налични на адрес: http://www.bgregio.eu/.

# Персонал на КОНСУЛТАНТА

Чл.31. КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да осъществява дейността-предмет на Договора с ключовите експерти и другите специалисти, в областите, покриващи предмета на поръчката, предложени в Офертата му за участие в обществената поръчка.

Чл.32.(1) За работата, действията и бездействията на екипа на КОНСУЛТАНТА, във връзка с изпълнението на Договора, КОНСУЛТАНТЪТ отговаря като за своя работа, действия и бездействия, както пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и пред трети лица. КОНСУЛТАНТЪТ носи отговорност за качеството на експертите, които предлага на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) КОНСУЛТАНТЪТ няма право да заменя и/или да  допуска оттеглянето или замяната на ключовите експерти и на другите специалисти.

(3) Оттегляне на ключов експерт се допуска само по сериозни здравословни причини, които не позволяват на експерта да продължи да работи по изпълнението на поръчката.

(4) В случая по ал. 3 КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен своевременно да осигури нов ключов експерт с равностоен опит, умения и квалификация като оттеглилия се ключов експерт. В случаите на неодобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложен експерт, КОНСУЛТАНТЪТ предлага на негово място друга кандидатура.

(5) Оттеглянето, замяната и привличането на ключови експерти и други експерти е допустимо само със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) При никакви обстоятелства замяната на експерти и привличането на допълнителни експерти (включително и спомагателен персонал) не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго допълнително плащане, извън цената по чл.3.

(7) По време на изпълнение на Договора и с писмено мотивирано искане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска замяна, ако прецени, че даден член на персонала работи неефективно или не изпълнява задълженията си по Договора.

(8) При възникнали допълнителни разходи от подмяната на член на персонала, разходите и отговорността се понасят от КОНСУЛТАНТА.

Чл.33. Всяка промяна в състава на КОНСУЛТАНТА без предварителното писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се счита за нарушение на Договора, което може да доведе до прекратяването му.

Ежемесечни доклади

Чл.34.(1) КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по три екземпляра от всеки доклад, посочен в Техническата спецификация.

(2) КОНСУЛТАНТЪТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечен доклад за работата си по договора. В отчета се включва информация за работата на КОНСУЛТАНТА за предходния период, предмет на отчитането, включително:

- Отбелязва се присъствието на членове на екипа на Обекта в нормални условия, както и когато се е наложило такова присъствие извънредно, като се посочват причините. Отбелязва се и намаленото им присъствие и основанието за това.

- Описват се съставените документи за периода със заключение, че е налице пълнота на необходимата документация, характеризираща изпълнение и приемането на строителните Работи в съответствие с нормативната база.

- Отбелязват се трудности по изпълнение на Договора и/или Договора за строителство, ако такива съществуват, и съответно се дават предложения към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за решаването им.

- Описват се и се прилагат издадените по реда на Действащото законодателство актове и протоколи в строителството, за отчетния период (ако има такива).

- Отбелязват се констатирани несъответствия във фактическото изпълнение на Работите, както и предприетите действия на КОНСУЛТАНТА за преодоляването им.

- Представя отчет за финансовото състояние на обекта през отчетния период.

- Докладва за произшествия и инциденти, свързани с безопасността на изпълнението на обекта.

- Докладва за извършени проверки от упълномощени контролни органи, за дадените указания и препоръки и за предпиретите действия.

- Представя опис на кореспонденцията за отчетния период.

(3) КОНСУЛТАНТЪТ предоставя доклада по ал. 2 в три екземпляра на Възложителя.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява  писмено доклада по ал. 2 в десетдневен срок от получаването му.

(5) В десетдневния срок, считано от датата на получаването му и датата на обратно изпращане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не одобри отчета и да го върне на КОНСУЛТАНТА, като посочва основанието за това.

(6) КОНСУЛТАНТЪТ отстранява забележките и допълва отчета според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и го представя за ново одобрение в срока, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Окончателен доклад

Чл.35. КОНСУЛТАНТЪТ  е длъжен след приключване на строително-монтажните работи да представи окончателен доклад по чл.168, ал. 6 от ЗУТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му.

Технически паспорт

Чл.36. Преди въвеждането на Обекта в експлоатация, по реда на ЗУТ, КОНСУЛТАНТЪТ съставя технически паспорт на строежа, в съответствие с изискванията на чл. 176а и сл. от ЗУТ.

Застраховка

Чл.37.(1) КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да поддържа валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ за срока на Договора.

(2) Ако в периода на действие на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи липса или невалидност на застраховката по ал. 1, той може да откаже дължимите плащания до  представяне на доказателства от страна на КОНСУЛТАНТА, че е отстранил нарушението.

Права на КОНСУЛТАНТА

Чл.38.(1) КОНСУЛТАНТЪТ има право да получава възнаграждението си в уговорените срокове, при изпълнение на условията на Договора.

(2) КОНСУЛТАНТЪТ има право да получава съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при осъществяване на задълженията му във връзка с упражняване дейностите, предмет на Договора.

# ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на КОНСУЛТАНТА, с подписване на двустранен Приемо-предавателен протокол всяка информация и/или документация, с която разполага, свързани с изпълнението на Договора. Документите се връщат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приключване на Договора.

Чл.40. Възложителят се задължава да съдейства на КОНСУЛТАНТА при осъществяване на задълженията му във връзка с упражняване дейностите, предмет на Договора.

Чл.41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага управлението на проекта от негово име и в негова полза на външни експерти, чрез отделен договор, след провеждане на процедура за   обществена поръчка, като за целта уведоми писмено останалите участници в изпълнението на проекта относно правата и задълженията им.

Чл.42. Възложителят е длъжен  да заплаща на КОНСУЛТАНТА договореното възнаграждение в сроковете, определени с настоящия Договор.

Чл.43. Възложителят има право:

- да извършва по всяко време проверки на КОНСУЛТАНТА по изпълнение на настоящия договор;

- да изисква и получава от КОНСУЛТАНТА информация за изпълнението на строителството;

- да получи от КОНСУЛТАНТА по три екземпляра от всички доклади по договора.

Чл.44. В случаите на несъгласие с решения и препоръки на КОНСУЛТАНТА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изисква от ДНСК задължителни указания.

# Гаранция за изпълнение

Чл.45. (1) Преди подписване на Договора КОНСУЛТАНТЪТ учредява гаранция за изпълнение в размер на 3%(три процента) от стойността на договора по чл.  3, ал. 1.

(2) КОНСУЛТАНТЪТ представя гаранцията по ал. 1 в една от следните форми:

- безусловна и неотменима банкова гаранция – в оригинал, със срок на валидност не по-малък от срока на Договора. При поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. Отговорността за наличието на валидна банкова гаранция през целия период на действие на Договора е отговорност на КОНСУЛТАНТА.

- парична сума, внесена по сметката на Община Балчик:

Банка: УниКредит Булбанк,

Банкова  сметка  IBAN BG11UNCR96603324005212,

BIC UNCRBGSF,

Титуляр на сметката:Община Балчик

(3) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до един месец след приемане на Окончателния доклад по ЗУТ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

(4) Гаранцията за изпълнение се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако Договорът бъде прекратен на някое от основанията по чл.52 и 56, както и при частично, забавено или некачествено изпълнение, констатирано по съответния ред.

(5) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд – до решаване на спора.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява суми по гаранцията за изпълнение при дължими неустойки от страна на КОНСУЛТАНТА по Договора.

Гаранция за авансово плащане

Чл.46. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на Договора, в срок до 20 (двадесет) дни от сключване на Договора, срещу представена безусловна и неотменима банкова гаранция, покриваща 100% (сто процента) авансовото плащане, дължима при първо поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Гаранцията за авансово плащане се освобождава в срок до 20 дни след пълно приспадане на предоставеното авансово плащане.

# Непреодолима сила

Чл.47.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила Непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Алинея 1 не се прилага за права или задължения на страните, които са възникнали или е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на Непреодолимата сила.

(3) Не е налице Непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от Непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на Непреодолимата сила. Тази разпоредба се прилага и в хипотезата на невъзможност за изпълнението на договора като цяло вследствие на Непреодолима сила.

(5) При възникване на обстоятелства за Непреодолима сила, КОНСУЛТАНТЪТ съставя необходимите документи, съгласно Действащото законодателство.

(6) Ако след преустановяване въздействието на Непреодолимата сила страната, която е поискала спирането, не възобнови изпълнението, другата страна изпраща писмено искане за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) дни.

(7) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 7, страната не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати Договора и да получи неустойката за неизпълнение на Договора, освен в случаите на чл. 306, ал. 5 от Търговския закон.

(8) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от Непреодолима сила, не може да се позовава на Непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.

# Известия, писма, одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.48.(1) Всички съобщения във връзка с настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма от упълномощените представители на страните и изпратени на съответните адреси (в т.ч. факс номера). Ако някоя от страните промени адреса си (в т. ч факс номера си), следва незабавно да уведоми другата за направените промени. Съобщенията се считат за връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на всяка една от страните, ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната.

(2) За дата на съобщението/известието се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието;

- датата на пощенското клеймо или на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по факс.

(3) Документите и кореспонденцията, изпратени по електронен път се считат за обвързващи документи, ако са придружени с електронен подпис.

(4) Когато този Договор изисква КОНСУЛТАНТЪТ да получи специално одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТЪТ може да упражни правомощията си след получаването на писменото одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Независимо от ал. 4, ако по мнение на КОНСУЛТАНТА възникне спешен случай, засягащ безопасността на Работите или живота на човек, той може, без да освобождава Строителя от никое от неговите задължения или отговорности, да го инструктира да изпълни цялата работа или да извърши всички действия, които според мнението на КОНСУЛТАНТА са необходими, за да се отстрани или намали рискът. Строителят следва незабавно да се съобрази с инструкциите на КОНСУЛТАНТА, независимо от липсата на одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) В случаите по ал. 5 КОНСУЛТАНТЪТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  незабавно.

# Спиране на изпълнението

Чл.49.(1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради Непреодолима сила, КОНСУЛТАНТЪТ спира изпълнението по Договора, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по Договора не се дължат, освен ако основанието за заплащането им е възникнало преди датата на спиране на Договора.

(3) За периода на спиране КОНСУЛТАНТЪТ съставя документация съгласно Действащото законодателство.

(4) Строителят може да поиска спиране на Договора за строителство, по реда, определен в Договора за строителство, като КОНСУЛТАНТЪТ има задължението да състави и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата строителна документация.

# ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.50.  Договорът се прекратява:

- с изпълнението му;

- по взаимно съгласие между страните, изразено писмено.

Чл.51.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали едностранно договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 40 (четиридесет) дневно писмено предизвестие до КОНСУЛТАНТА, когато са настъпили съществени промени във финансирането, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, без да дължи неустойки.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването на Договора дейности.

Чл.52. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора едностранно, с едноседмично писмено предизвестие, когато КОНСУЛТАНТЪТ:

- забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 (двадесет) работни дни;

- не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;

- прекъсне работа без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от 5 (пет) работни дни и след отправена писмена покана не я продължи, в рамките на пет дни, считано от датата на получаване на поканата;

- системно не изпълнява задълженията си по Договора;

- не допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да упражнява правата си;

- бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

- допусне настъпване на обстоятелствата по чл.167, ал. 4 от ЗУТ;

- допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или некачествено изпълнение на строежа;

- в резултат на действие и/или бездействие на КОНСУЛТАНТА са констатирани Нередности;

- изпълнява поръчката с Подизпълнител, които не е бил посочен в Офертата за участие в Процедурата;

- не представя информация и данни при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е застраховал дейността си в съответствие с чл. 171 от ЗУТ;

- допусне прекъсване на действието на застраховката по чл. 171 от ЗУТ повече от 5 дни;

- е извършил промени в екипа и/или състава си, ако това не е одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.53. При прекратяване на Договора или след получаване на предизвестие за разваляне на Договора, КОНСУЛТАНТЪТ трябва да предприеме незабавни действия за приключване и отчитане на изпълненото.

Чл.54. КОНСУЛТАНТЪТ се задължава при изтичане срока за изпълнението или при прекратяването на този Договор да върне всички документи и направени  копия на Възложителя, които са му предоставени във връзка с изпълнението на Договора. Всички документи и копията им са собственост на Възложителя.

# НЕУСТОЙКИ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл.55.(1) При пълно или частично неизпълнение на задължение по Договора КОНСУЛТАНТЪТ дължи на Възложителя неустойка  в размер  на  10 % от възнаграждението, определено в чл. 3, ал. 1.

(2) При забавено изпълнение на задължение по Договора КОНСУЛТАНТЪТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от възнаграждението, определено в чл. 3, ал. 1 на ден, до изпълнение на задължението, но не повече от 20% (двадесет процента).

(3) При надхвърляне на сумата по ал. 2 от 20% (двадесет процента), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора и да пристъпи към усвояване на Гаранцията за изпълнение.

Чл.56. При пълно неизпълнение или съответно – забавено, частично или лошо изпълнение, и при обстоятелства по чл. 55, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява и гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.57.(1) КОНСУЛТАНТЪТ носи отговорност за щети, които са нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените Проекти.

(2) Отговорността за строителния надзор е със срок не по-малкък от гаранционния срок по Договора за строителство, в съответствие с Действащото законодателство.

Чл.58. Ако КОНСУЛТАНТЪТ не изпълни задължението си да отстрани недостатъците по изпълнението на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи дейността на трето лице. Разходите по отстраняването на недостатъците са за сметка на КОНСУЛТАНТА.

Чл.59. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по съдебен ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по този раздел.

Чл.60. Всички спорове между страните се уреждат чрез преговори, а при непостигане на съгласия – по съдебен ред.

Чл.61. За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на Действащото законодателство.

# Език на договора

Чл.62.(1) Цялата кореспонденция между страните и текста на съставяните документи за изпълнение на договора, както и провежданите работни срещи, са на български език.

Задължения на Бенефициента по ОПРР

Чл.63. В процеса на изпълнение на настоящия Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г., се задължава:

    - Да осигурява и предоставя при поискване от Договарящия орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи на Европейската комисия всички документи, свързани с изпълнението на проекта за период от три години след приключването на Оперативната програма.

    - При проверки на място от страна на Договарящия орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи на Европейската комисия, да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по настоящите Общи условия и сключения договор, съдържащ специалните условия.

    - Да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в информацията, предоставяна на целевата група по Проекта, в своите междинни и годишни технически доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта и при всякакви контакти с медиите. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие”.

    - Всяка информация, представена от Възложителя на конференция или семинар, на публична или медийна изява, ще конкретизира, че Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра, един за КОНСУЛТАНТА и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

# Приложения:

1. Оферта на КОНСУЛТАНТА;

2. Документ за гаранция за изпълнение;

3. Документ за гаранция за авансово плащане;

4. Документи, съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик

............................................

Директор дирекция ,,БФС”:

Янка Павлова

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от възложителя и при никакви обстоятелства  не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.