Утвърдил:

Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| С ПРЕДМЕТ | „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205” |
| --- | --- |
| ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ | “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия” |
| № НА ПРЕПИСКА В РЕГИСТЪРА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ОП | 00479-2011-………. |
| КРАЕН СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА | до 16:00 часа на 10.02.2012г. вкл. |
| КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА РАЗЯСНЕНИЯ | до 16:00 часа на 20.02.2012г. вкл. |
| КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ | до 16:00 часа на 21.02.2012г. вкл. |

2012 г., Община Балчик

СЪДЪРЖАНИЕ:

ТОМ І. РЕШЕНИЕ. ОБЯВЛЕНИЕ	6

ТОМ ІІ УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ГЛАВА ПЪРВА ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Предмет, обект, цел  и обхват на поръчката…………………………………………………...8.

2. Обособени позиции	10

3. Възможност за предоставяне на варианти в офертите	10

4. Място на изпълнение на поръчката	10

5. Срок на изпълнение на поръчката	10

Крайният срок за изпълнение на дейностите заложени в договора е до 01.10.2012г, включително въвеждане в експлоатация

6. Разходи по участие в процедурата	10

7. Срок на валидност на офертите	11

РАЗДЕЛ ІІ

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Стойност на поръчката	11

2. Схема на плащане	11

ГЛАВА ВТОРА УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Общи изисквания	12

2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”)	13

3. Специфични изисквания към подизпълнителите	13

РАЗДЕЛ ІІ

АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Административни изисквания съгласно ЗОП	14

2. Административни изисквания съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности”	16

3. Документи за доказване на изискванията по т. 1 и 2	16

РАЗДЕЛ ІІІ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние	17

2. Минимални изисквания за технически възможности	18

3. Минимални изисквания за професионална квалификация и опит	21

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА............ .....................22

РАЗДЕЛ V

ГАРАНЦИИ

1. Гаранция за участие в процедурата	25

2. Гаранция за изпълнение на договора	26

РАЗДЕЛ VІ

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:	28

2. Правомощия на комисията	28

ГЛАВА ТРЕТА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ І

ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Условия за получаване на документацията за участие	29

2. Цена на документацията за участие	29

3. Начин на плащане на документацията за участие	29

РАЗДЕЛ ІІ

ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Отговорност за правилното разучаване на документацията	30

2. Разяснения по документацията за участие	30

РАЗДЕЛ ІІІ

ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

1. Език на офертата	30

2. Изисквания към преводите	31

3. Копия на документи	31

4. Други формални изисквания	31

РАЗДЕЛ ІV

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ

1. Кондфиденциална информация	32

2. Допълване и оттегляне на офертата	32

РАЗДЕЛ V

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ	32

РАЗДЕЛ VІ

ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Запечатване и маркиране	41

2. Място и срок на подаване на офертите	41

3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти	42

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ І

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. Критерий за оценка на офертите	43

2. Показатели за формиране на комплексната оценка	43

3. Относителна тежест на показателите за оценяване:	43

РАЗДЕЛ ІІ

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА	43

ГЛАВА ПЕТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ОБЖАЛВАНЕ

РАЗДЕЛ І

РЕД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

1. Назначаване на комисията	45

2. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията)	45

3. Публичност	46

4. Последователност на действията на комисията	46

5. Значително по-благоприятно предложение	47

6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите	48

РАЗДЕЛ ІІ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА	49

РАЗДЕЛ ІІІ

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Срокове за сключване на договор	50

2. Условия за сключване на договора	50

3. Съдържание на договора	51

4. Ограничения за изменение	51

РАЗДЕЛ ІV

ОБЖАЛВАНЕ	51

ГЛАВА ШЕСТА. ОБЩИ ПРАВИЛА

РАЗДЕЛ І

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ	52

РАЗДЕЛ ІІ

КОМУНИКАЦИЯ

1. Език	52

2. Ред за комуникация	52

РАЗДЕЛ ІІІ

ЕТИЧНИ КЛАУЗИ	53

ТОМ ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ…………………………………………….55 /Приложение – инвестиционен проект на магнитен носител/

ТОМ ІV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ТОМ V. ОБРАЗЦИ

Образец № 1 – Оферта за участие

Образец № 2 - Административни сведения

Образец № 3 - Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка

Образец № 4 - Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката.

Образци № 5, 6, 7 и 8 - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

Образец № 9 - Декларация за липсата на обстоятелствата, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности

Образец № 10 - Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка.

Образец № 11 - Декларация от членовете на обединението/консорциума

Образец № 12 - Декларация за участие/неучастие на подизпълнители

Образец № 13 - Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв.

Образец № 14 - Списък на основните  договори за строителство през последните три години, включително и договор  за изпълнени СМР за минимум 1 /един/ обект със същия или сходен предмет на  строителство.

Образец № 15 – Автобиография

Образец № 16 – Декларация за спазване на минималната цена на труда в строителството.

Образец № 17 – Ценова оферта

Образец № 18 – Списък на ключови експерти

Образец № 19 – Техническа оферта

Образец № 20 – Банкова гаранция за участие

Образец № 21 – Банкова гаранция за изпълнение

Образец № 22 – Декларация за материали

# ТОМ І

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

# ТОМ ІІ

# УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ГЛАВА ПЪРВА

ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.  Предмет, обект, цел  и обхват на поръчката.

1.1. Предмет на поръчката:

„Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от Оперативна програма  “Регионално развитие” 2007 – 2013г. за проект “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205”.

1.2. Обект на поръчката:

Изпълнение на строително монтажни работи свързани с предмета на поръчката. Съгласно чл. 137, ал. 1, т.1 , буква „в” от ЗУТ и чл. 2, ал.3, т.4 от Наредба № 1 / 2003г., строежът, предмет на поръчката е първа категория.Същия попада в зона „А”, съгласно ЗУЧК.

1.3. Цел поръчката:

Целта на настоящата поръчка е да бъде избран изпълнител, който да изпълни качествено и оптимално бързо  описаните дейности , за да се  възтанови целостта на дамбата, да се ремонтират буните, да се създадат условия за организиране и изпълнение на предвидените последващи етапи от които изграждане на  подводни вълнолом-прагове в междубунните пространства, изпълнение на подводен риф-вълнолом, които ще допринесат за създаването на брегозащитен плаж.

Специфичните цели:

- Изграждане и ремонт на необходимата дребномащабна инфраструктура, за да се ограничи проявлението  на процесите на ерозия и абразия на морския бряг на град Балчик;

- Повишаване на безопасността и подобряване сигурността  на населението, живеещо в  крайбрежния район на гр. Балчик;

- Предотвратяване на сериозни материални и имуществени загуби на живеещите в  непосредствена близост до морето;

- Намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда;

1.4.Обхват на настоящата обществена поръчка:

Кратко описание на съществуващото положение

Дамбата е криволинейна и е изградена по цялата дължина на разглеждания участък от брега. Ширината на дамбата е 6 м. на кота около 2,20 -2,30м. БС. В края на буни 206 и 207 съответно от източната и западната им страна има полуразрушени остатъци от неудачен опит за направа на крила през 1991 г. В междубунното пространство между тези буни са подредени модулни блокове и “Детелини”, които следва да се демонтират. В тилната част на междубунното поле е насипан плочест камък 20-40 см., играещ ролята на “панцир” – също остатък от неудачния опит да се създаде плаж през 1991 г. Дамбата в определен участък между буните е подкопана и пешеходната алея  е застрашена от пропадане. При съществуващото положение буните практически не изпълняват своето основно предназначение - да задържат наносите и да формират плаж, който да защитава брега от морското вълнение. Дамбата все още изпълнява вълнопогасящите си функции в по-голямата си част, но начинът на взаймодействие на тетраедроните с вълнението е неприемлив - вълнопогасянето е съпроводено с интензивни удари и пръски, обливащи пешеходната алея.В някой участъци дънният релеф е усложнен, вследствие неадекватната техногенна намеса.

Изградените хидротехнически съоръжения са подложени на рушителната дейност на атмосферните условия и на морската вода - основно от  високите ветрови вълни. Те не само   прехвърлят буните и дамбата, но когато са много силни изхвърлят от морето и каменни късове,   увреждайки парапетите и настилката, които на места  са изкъртени  до арматурата.

За цялата зона продължава абразионната дейност на подводния брегови склон.

В хидротехническо отношение защитата на брега и подводния брегови склон е осигурена от разрушение и размиване. В настоящият момент в разглеждания район са изградени 5 буни и брегозащитна дамба. Буните са с еднаква ширина 4 м. и различна дължина, както следва:

- буна 204 – дължина 120 м. и  кота корона около +0,10 м. БС;

- буна 205 – дължина 134м и кота корона 0,11 – 0,25 м. БС;

- буна 206 – дължа 120 м. и кота корона 0,07 – 0,17 м БС и на импровизирата надстройка +1,32; - буна 207 – дължина 128 м и кота корона 0,03 -0,08 м БС и на импровизирана надстройка +2,20;

- буна 208 – модифицирана е като за ограден мол на яхтеното пристанище.

Разстоянията между буните са неравномерни:

- разстоянията между корените на буни  204, 205, 206 и 207 са съответно 255,150 и 210 м;

- разстоянията между челата на буни 204, 205, 206 и 207 са съответно 230,127 и 176 м.

Уврежданията по дамбата, буните и невъзможността те да осъществяват основната си функция – натрупване на пясък пред дамбата, наложи Община Балчик да разработи проект „Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 208. Предвижда се Проектът  да  бъде изпълнен на 4 етапа, като настоящата процедура обхваща етап № 1:

Етап 1:  - брегозащитна дамба   с дължина 370 м . с бронировка от тетраедрони (описан като участък № 1 от работен проект „Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 208”) - предвижда се замяна на бронировката от тетраедрони с едри скални блокове 500 – 1 500 кг, ремонт на ст/бетонов парапет и ремонт на ст/бетоновата настилка.

- ремонт буни № 204 и 205 с обща дължина 254 м. и надстрояване на тилната им част със ст/бетонов  “гребен” (описани като участъци №4  и №6 от работен проект „Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 208”. – предвижда се ремонт на надстройката  на буните.

Дейностите, които избрания изпълнител следва да извърши най- общо обхващат: демонтаж на съществуваща  бронировка  от тетраедрони, направа на нова бронировка , ремонт бетонови повърхности, направа на нова монолитна надстройка на буните, сглобяване на стоманобетонни елементи за крила и изпълнение с ВСМ, строителни работи, транспортни и товаро- разтоварителни работи. Въвеждане в експлоатация.

Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя , са посочени в приложения работен инвестиционен проект/ Приложение 1/ и проекта на договор – част от настоящата документация. Строително- монтажни работи за реализиране на дейностите, се извършват съгласно количествените сметки  по съответната част към инвестициония проект.

По оперативна програма „Регионално разнитие 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”,”Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” Община Балчик ще изпълни проект „Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия”, включващ само 1 етап от цялостния работен инвестиционен проект.  След приключване на първия етап ще се организира мониторинг на съоръженията и литодинамичните процеси с цел вземане на адекватни проектни решения за осъществяване на следващите етапи. Този мониторинг следва да се извършва по специална програма, която ще бъде разработена допълнително, ако проектът бъде одобрен.

2. Обособени позиции

В процедурата не се предвиждат обособени позиции.

3. Възможност за предоставяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.

4. Място на изпълнение на поръчката

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на град Балчик, Община Балчик.

5. Срок на изпълнение на поръчката

Максималният срок за цялостно изпълнение на дейностите предвидени за първи етап е до 01.10.2012г. включително въвеждане в експлоатация на обекта, считано  от датата на  сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

6. Разходи по участие в процедурата

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.

Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

7. Срок на валидност на офертите

7.1. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

7.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

7.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок и при поискване от страна на комисията и/или възложителя – откаже да я удължи.

РАЗДЕЛ ІІ

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС. Офертите на участниците трябва да са съобразени с това обстоятелство.

Максималната цена за изпълнение на дейностите е в размер на 721 577.20 лв. (седемстотин двадесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем лева и  двадесет стотинки ), без ДДС.

В ценовата си оферта участниците посочват обща цена за изпълнение на дейностите,  като прилагат към нея  попълнена КСС / приложение №1 към ценова оферта/ и  ценови показатели при формиране на единичните цени / приложение №2 към ценова оферта /.

Участници, които са предложили обща цена, по-висока от посочената по-горе се отстраняват от участие в процедурата.

Цената, предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

Общата цена за изпълнение на поръчката е обект на оценка от страна на комисията.

- Схема на плащане

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно:

2.1. Аванс, в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка.

2.2. Авансът е платим в срок до 20 (двадесет) работни дни след подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора, срещу представена фактура и гаранция за авансово плащане.

Авансът се изплаща след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция, покриваща 100% размера на авансовото плащане, със срок на валидност най-малко срока за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

2.3. Междинно плащане разпределено, както следва:

а) Първият Сертификат за междинно плащане се издава след достигане на обем на извършени Работи, чиято стойност се равнява на не по-малко от 50% (петдесет) процента реално извършени СМР и до достигане на не повече от 60% (шейсет процента) от общата цена за изпълнение на дейностите(в т.ч. авансовото плащане).

б) Междинните плащания се извършват на база на реално извършени СМР, срещу представени:

- Сертификат за междинно плащане, съгласно условията на Договора, одобрен от Консултанта и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружен с всички документи за извършени и актувани / в случай на такива/ работи;

- Оригинал на фактура от страна на Изпълнителя.

2.4. Окончателно плащане, в размер на останалите 40% (четиридесет процента) от общата цена за изпълнение на дейностите – в срок до 30 (тридесет) дни след въвеждане в експлоатация на обектите, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представен окончателен доклад, съгласно изискванията на ЗУТ и договора за възлагане на обществената поръчка.

2.5. Окончателното плащане се извършват на база на реално извършени СМР, срещу  оригинал на фактура от страна на Изпълнителя, придружен с всички документи за извършени и актувани работи и Сертификат за окончателно плащане.

# ГЛАВА ВТОРА

# УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Общи изисквания

1.1. В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове по прилагането му, и настоящата документация.

1.2. Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за съответната категория обекти и да не допуска прекъсване в нейното действие. При констатирана липса или невалидност на застраховката, възложителят не дължи плащания по договора и си запазва правото за неговото прекратяване при неотстраняване на нарушението.

2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”)

2.1. В случай че участникът е обединение, участниците в него трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката („водещ съдружник”).

2.2. В случай че участникът е обединение, изискването за наличие на застраховка по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, се отнася за всяка от фирмите в обединението, които ще извършват строителни дейности.

2.3. В случай че участник в процедурата е обединение, изискванията за икономически и финансови възможности, и за технически възможности се отнасят за обединението като цяло, освен ако в настоящата документация изрично не е посочено обратното, а документите, които ги доказват, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП се представят за всеки един от участниците в обединението.

2.4. Административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно.

2.5. В случай че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

водещият съдружник на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период  на провеждане на процедурата;

всички участници в обединението ще се задължат, в случай че бъдат избрани за изпълнители, преди сключване на договора за обществена поръчка, да създадат самостоятелно юридическо лице.

2.6. В случай че избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, преди сключването на договора възложителят изисква участникът да се регистрира като самостоятелно юридическо лице.

3. Специфични изисквания към подизпълнителите

3.1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания на Раздел ІІ „Административни изисквания” от настоящата глава, се прилагат и за подизпълнителите.Подизпълинетелите, представят съобразно вида и дела на тяхното участие задължително документите по чл. 56, ал. 1, т.1,3,4,5 и 10 от ЗОП.

3.2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за тях са представени всички необходими документи.

3.3. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.4. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че:

- е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 13;

- е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 13, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало пред възложителя, в хода на провеждането на процедурата, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

3.5. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя.

3.6. Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности се прилагат за подизпълнителите, както следва:

3.6.1. по отношение на икономическите и финансови възможности - в съответствие с дела на тяхното участие (в процентно изражение от съответното изискване към участника);

3.6.2. по отношение на изискванията за технически възможности – в съответствие с вида на дейностите, които ще се извършват от подизпълнителя, като подробно посочване на приложимите изисквания към подизпълнителите е посочено на съответните места в настоящата документация.

# РАЗДЕЛ ІІ

# АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

## 1. Административни изисквания съгласно ЗОП

1.1. Участници – физически лица, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани:

- за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено.

- да не са лишени от правото да упражняват съответната професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

1.3. Участникът да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.4. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.5. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

  - Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

  - Дейността на участника да не е под разпореждане на съда.

  - Участникът да не е преустановил дейността си.

1.9. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установен.

1.10. Участникът:

1.10.1.да не е и да няма лица от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в т.ч. прокуристите, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на

ръководна длъжност в Община Балчик;

1.10.2. да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, както и такова лице не е съдружник, притежател на дялове или акции, управител или член на орган на управление или контрол на участника.

1.11. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

## 2. Административни изисквания съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности”

Освен обстоятелствата по т.1, по отношение на участниците следва да не са налице и следните обстоятелства:

2.1. при изпълнение на  договор за възлагане на обществена поръчка, да не са допускали неизпълнение на своите договорни задължения и да им е наложена съответната санкция;

2.2. да не са представяли документи с невярно съдържание при участието си в процедури за възлагане на обществени поръчки;

2.3. не са им налагани санкции, по смисъла на чл. 96, б. „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности”.

## 3. Документи за доказване на изискванията по т. 1 и 2

3.1. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 и 2 се удостоверяват от участника/подизпълнителя с декларации.

3.2. Декларациите се попълват по образците, съгласно настоящата документация (Образци № 5, 6, 7, 8 и 9).

3.3. Лицата, които следва да декларират съответното обстоятелство са изрично посочени в съответния образец на декларация.

3.4. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

3.5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и/или 5 ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

# РАЗДЕЛ ІІІ

# КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние

1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да отговаря на посочените по-долу изисквания.

1.1.1. има минимален документално доказан общ оборот от дейността или доход за предходните три приключени финансови години, в размер равен или над 2 000 000 (два милиона лева) – общо за трите години.

При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя..

1.1.2 има минимален документално доказан оборот от строителство над 1000 000 лв. (един милион) лева – общо за последните три приключени финансови години.

При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя,  като видът на дейностите, от които следва да е реализиран, е в съответствие с дейностите, които подизпълнителят ще извършва, съгласно посоченото в офертата.

1.1.3.притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” за съответната категория обекти. В случай на изтичане на срока на валидност на представената застраховка преди влизане в сила на решението на възложителя за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка, Възложителят си запазва правото да изисква допълнително документ, доказващ сключването на нова застраховка.

В случай на участници-обединения, изискването по т. 1.1.3. се отнася за членовете на обединението, подлежащи на задължително застраховане.

При наличие на подизпълнител, който ще извършва строителни дейности, изискването се отнася и за него.

1.2. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника

1.2.1. Валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ./ Професионалната дейност от застрахователната полица да отговаря на предмета на поръчката и категорията на строежа/.

1.2.2. Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години – подписани и подпечатани от участника на всяка страница.

1.2.3. За физическите лица – заверени от участника копия на документи, удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три години. / копия от годишните данъчни декларации, заверени от НАП/.

1.2.4. Справка за общия оборот и за оборота от строителство за всяка от последните три приключени финансови години.

1.3. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

1.4. В случай, че участникът не е представил някой от изискваните документи, комисията изисква допълнителни документи, в съответствие с чл. 68, ал. 7-10 от ЗОП.

1.5. При първоначалния преглед на съдържанието на офертите на участниците, комисията не извършва преглед по същество на документите, по отношение на доказването на съответствието с критериите за подбор, а проверява единствено формалната страна и наличието на съответните документи и изисква тяхното поправяне и/или допълнително представяне на липсващи документи, в съответствие с изискванията на ЗОП и настоящата документация. Отговорността относно възможността с представените документи да бъде безспорно доказано съответствието с критериите за подбор е изцяло на участника, като преценката му трябва да е извършена при първоначалното представяне на офертата. Участниците нямат право да представят допълнителни документи, извън посочените от комисията в Протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. В случай че участникът представи допълнително документи, извън поисканите от комисията в протокола, същите не се вземат предвид от комисията при преценката относно съответствието с критериите за подбор.

1.6. В случай че участникът не представи изискваните документи, в срока, посочен от комисията или от всички представени документи в офертата не може по категоричен начин да се изведе и докаже информацията относно съответствието с критериите за подбор, участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

2. Минимални изисквания за технически възможности

2.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да:

2.1.1. докаже опит при изпълнението през последните три години, а именно 2008, 2009 и 2010 г., на поне 1 (един) договор  за изпълнени СМР за минимум 1 /един/ обект със същия или сходен предмет на  строителство, въведен в експлоатация.

Дейностите по представените договори следва да са изпълнявани от участника (член на обединението) в качеството му на главен изпълнител.

При наличие на подизпълнител, същият следва да докаже опит при изпълнението на не по-малко от 1 (един) договор, включващ дейностите, които е посочил, че ще извършва.

2.1.2. докаже наличието на собствена или наета механизация/оборудване от специализиран и общ характер, която следва да включва минимум посоченото в т. 2.1.5. от настоящата документация . Изискването не се прилага за подизпълнителя.

2.1.3. докаже наличието на валидни Сертификати за управление на качеството ISO 9001, система за управление за околната среда ISO 14001 и за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001 или еквивалентни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях. Сертификатът задължително се представя в превод на български език, а сертифициращия орган да отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП.Изискването се прилага за обединението като цяло.

2.1.4. е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите, приложимо за конкретните видове строително-монтажни работи (СМР) – обект на поръчката и категорията на строежа – по отношение на българските юридически лица. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ за доказване на регистрацията им в професионален регистър на държавата, в която са установени или представят удостоверение или декларация за наличието на такава регистрация от компетентните им органи съгласно националния им закон.

Изискването се прилага и за подизпълнителите.

2.1.5. Минимални изисквания за техническото оборудване/ необходимата механизация

-.кран мобилен 25 тона;   брегови верижен;

- булдозер ;

- товарачна машина;

- бордова кола; багер с обр. Лопата;

- .разбиване стоманен бетон с пн. Къртач;

- бетонопомпа;

- товарни автомобили/ самосвал/ за извозване на отпадъци и доставка на камък/ едри скални блокове 500-1500 кг/;

- автобетоновози.

2.2. Документи за доказване на техническите възможности на участника :

2.2.1.Кратка анотация за досегашната дейност на участника;

2.2.2. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните три  години (Образец № 14), , с посочена стойност, дата и място на строителството, както дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.  подписан и подпечатан от участника. , придружен с препоръка за добро изпълнение за всеки посочен в списъка договор. Списъка следва да съдържа  поне 1 (един) договор  за изпълнени СМР за минимум 1 /един/ обект със същия или сходен предмет на  строителство, въведен в експлоатация, съгласно изискването по т.2.1.1, ведно с документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация. В случай че не е налице препоръка или от препоръката не е видно предмета, стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, се представя копие от договора..

2.2.3. Списък-декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на настоящата документация. За всяка машина и/или оборудване, посочени в списъка, релевантни в съответствие с изискванията на настоящата документация, се представя документ за собственост/валиден договор за финансов лизинг и/или фактури за закупуване, или валиден договор за наем. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси и в тази връзка, в случай че част от оборудването е под наем, договорът следва да е със срок не по малък от срока на поръчката, да индивидуализира ясно машината/оборудването, което се предоставя под наем и да не съдържа уговорки относно предоставянето на оборудването. Списъкът трябва да съдържа и кратко описание на техническите спецификации на съответната машина/оборудване, с цел удостоверяване съответствието с изискванията на възложителя.

2.2.4. Валидни Сертификати за управление на качеството ISO 9001, система за управление за околната среда ISO 14001 и за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001, или еквивалентни;

2.2.5. Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с валиден четлив талон към него, приложимо за конкретните видове строително-монтажни работи (СМР) – обект на поръчката (по отношение на български юридически лица). Чуждестранните лица представят еквивалентен документ за доказване на регистрацията си в професионален регистър на държавата, в която са установени или  представят удостоверение или декларация за наличието на такава регистрация от компетентните им органи съгласно националния им закон.

2.2.6. Списък на ключовите експерти, съгласно изискванията на т. 3, които участникът ще използва при изпълнението на поръчката , попълнен по образец №  18

2.3. В случай, че участникът не е представил някой от изискваните документи, комисията изисква допълнителни документи, в съответствие с чл. 68, ал.7-10 от ЗОП.

2.4. При първоначалния преглед на съдържанието на офертите на участниците, комисията не извършва преглед по същество на документите, по отношение на доказването на съответствието с критериите за подбор, а проверява единствено формалната страна и наличието на съответните документи и изисква тяхното поправяне и/или допълнително представяне на липсващи документи, в съответствие с изискванията на настоящата документация. Отговорността относно възможността с представените документи да бъде безспорно доказано съответствието с критериите за подбор е изцяло на участника, като преценката му трябва да е извършена при първоначалното представяне на офертата. Участниците нямат право да представят допълнителни документи, извън посочените от комисията в Протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. В случай че участникът представи допълнително документи, извън поисканите от комисията в протокола, същите не се вземат предвид от комисията при преценката относно съответствието с критериите за подбор.

## 2.5. В случай, че участникът не представи изискваните документи, в срока, посочен от комисията или от всички представени документи в офертата не може по категоричен начин да се изведе и докаже информацията относно съответствието с критериите за подбор, участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

## 3. Минимални изисквания за професионална квалификация и опит.

3.1.За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да осигури за изпълнението на поръчката ключови експерти и специалисти, които да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението за откриване на процедурата и Техническите спецификации на настоящата документация, както следва:

- Ръководител на обекта – да отговаря на условията на чл. 163а от ЗУТ и да има  професионален опит от минимум 10 години трудов стаж като строителен инженер и позиция ръководител на строеж или заместник ръководител при строителство на обекти, включващи СМР, попадащи в обхвата на настоящата обществена поръчка.

-  Координатор по безопастност и здраве (КБЗ)- минимум 3 години трудов стаж на тази позиция.

3.2. Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на ключовите експерти:

3.2.1	Автобиография (Образец № 15), съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта.

3.2.2.	Копия от дипломи и удостоверения за правоспособност/сертификати – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност;

3.2.3.	Трудови/служебни/осигурителни книжки – за доказване на общия професионален опит и копия от сключените трудови договори с ключовите експерти, а за позиция Координатор БЗ трудов или граждански договор.

3.3. Ако възложителят установи, че един и същи ключов експерт е включен в екипа на повече от един участник, всички тези участници ще бъдат отстранени от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

3.4. При първоначалния преглед на съдържанието на офертите на участниците, комисията не извършва преглед по същество на документите, по отношение на доказването на съответствието с критериите за подбор, а проверява единствено формалната страна и наличието на съответните документи и изисква тяхното поправяне и/или допълнително представяне на липсващи документи, в съответствие с изискванията на настоящата документация. Отговорността относно възможността с представените документи да бъде безспорно доказано съответствието с критериите за подбор е изцяло на участника, като преценката му трябва да е извършена при първоначалното представяне на офертата. Участниците нямат право да представят допълнителни документи, извън посочените от комисията в Протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. В случай че участникът представи допълнително документи, извън поисканите от комисията в протокола, същите не се вземат предвид от комисията при преценката относно съответствието с критериите за подбор. Всички представени документи следва безспорно да доказват всички релевантни факти и обстоятелства.

3.5. В случай че участникът не представи изискваните документи, в срока, посочен от комисията или от всички представени документи в офертата не може по категоричен начин да се изведе и докаже информацията относно съответствието с критериите за подбор, участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

3.6. В случай че участникът не покрива посочените минималните изисквания за необходимата механизация , не представи   кратко описание на техническите спецификации  на съответната машина, не представи изискваните документи посочени в т.2.2 Документи за доказване на техническите възможностти- т. 2.2.3  , в срока, посочен от комисията или от всички представени документи в офертата не може по категоричен начин да се изведе и докаже информацията относно съответствието с критериите за подбор, участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

## РАЗДЕЛ ІV

## ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА

1. Изисквания към съдържанието на техническата оферта

1.1. Участникът изготвя техническата си оферта, в съответствие с изискванията приложения работен инвестиционне проект и  на настоящата документация за участие, по Образец № 19.

1.2. В случай че в Техническата оферта на участника са налице поставени условия към възложителя или текстове, които са в противоречие с императивни изисквания на настоящата документация (в т.ч. техническите спецификации), участникът се отстранява от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

1.3. Техническата оферта на участника следва да съдържа следните реквизити:

1.3.1. Работна програма, включваща най-малко:

1.3.1.1. Концепция на участника за процеса на управление на изпълнението на договора и вътрешния контрол, който той ще упражнява./ график разположен във времето, представляващ намерения за етапно изпълнение на строителството, броят на работниците, които я изпълняват и продължителността на същата в  дни., дейности, услуги, доставки, до завършване на определения срок./

1.3.1.2. Описание на мерките за опазване на околната среда, които тучастника допълнително  ще приложи/ план за организация на опазване на околната среда , включително изхвърляне на ТБО от строителството, депониране , др. вид мерки/

1.3.1.3.. Мерки за осигуряване на качеството, описание на прилаганата система за контрол за качествовъв връзка с изпълнението на видовете СМР и качество на влаганите материали.

1.3.2. Срок за изпълнение на поръчката (в месеци). Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката следва да бъде съобразен със специфичните технически и технологични  особености, с чл. 15  от ЗУЧК, както и специфичните рискове  за безопасност и здраве на работещите  при извършване на СМР.

1.3.3. Предлагани гаранционни срокове.

1.4. Техническата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

1.5. На етап преглед на Техническа оферта, комисията може единствено да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните технически оферти, при условие че същите не водят до промяна на техническото предложение на участниците.

2. Изисквания към съдържанието и представянето на ценовата оферта

2.1. В ценовата си оферта участниците посочват обща цена за изпълнение на дейностите,  като прилагат към нея  попълнена КСС / приложение №1/, в която посочват и единични цени за изпълнение на отделните дейности Към единичните цени да се представят и показателите на ценообразуване на допълнителни видове СМР. / приложение №2/.

Важно!Ценовата оферта /ЦО/ следва да е съобразена със заложените характеристики на  материалите необходими за влагане в строителството , посочени в технологичното решение т.4 от  инвестиционен проект част : ХТС, фаза : ТП/ РС. За целта те попълват декларация/ част от ценовата оферта Образец 17/.

2.2.	Максимални цени на обекта:

При формиране на ценовите си оферти, участниците следва да имат предвид следната максимална стойност на целия обект:

| ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ | ОБЩА СТОЙНОСТ КСС |
| --- | --- |
| “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205” | 721 577.20 |
| Общо, без ДДС | 721 577.20 |

2.3. Участници, които са предложили цена, по-висока от посочената по-горе, се отстраняват от участие в процедурата.

2.4. Участникът следва да представи показателите, които формират единичните цени:

2.4.1. Приети норми за нормиране на разходите /УСН за предпочитане, ТНС или друга/;

2.4.2. Единична цена за разход на труд, приет в неговото дружество за основните категории и видове работници и монтажници;

2.4.3. Цена на машиносмяната на основните машини, заети в предмета на офертата;

2.4.4. Допълнителни разходи за труд;

2.4.5. Допълнителни разходи за механизация;

2.4.6. Доставно складови разходи;

2.4.7. Печалба.

2.4.8. Други по усмотрение на участника.

2.5. Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

2.6. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

2.7. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

2.8. Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

2.9. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с ценовата оферта или части от нея, или са посочили информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2.10. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните ценови оферти, при условие че същите не водят до промяна на ценовото предложение на участниците.

2.11. Всяко разяснение, което води до промяна в предложената крайна обща цена за изпълнение на поръчката (независимо дали в резултат на аритметична или друга грешка, или по друга причина) се приема като изменение на ценовото предложение на участника и води до отстраняване на участника от участие в процедурата.

# РАЗДЕЛ V

# ГАРАНЦИИ

## 1. Гаранция за участие в процедурата

1.1. Условия и размер на гаранцията за участие

1.1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на  7 215 (седем хиляди двеста и педнадесет лева ) лв.. Сумата представлява под 1% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.

1.1.2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

1.1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 100 (сто) дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя.

1.1.4. Банковата гаранция за участие се изготвя по Образец № 20.

1.1.5. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка:

IBAN 	BG11UNCR 9660 3324 0052 12;

BIC  		UNCRBGSF

Банка 	УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  ,    Клон 	БАЛЧИК

1.1.6. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното:

„Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013г. за проект :“Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия , в участъка между буни 204 и 205”

1.1.7. Комисията изисква от участника представяне на документ за внесена гаранция за участие. Комисията няма да приема за валидна гаранция за участие, която е внесена/учредена след крайния срок за подаване на офертите, с цел осигуряване на равнопоставеност между всички участници в процедурата. Внесената гаранция за участие е задължителен елемент от фактическия състав по подаване на оферта за участие и следва да е налице към момента на подаването на офертата.

1.1.8. При първоначалния преглед на офертите, комисията не извършва преглед по същество на реквизитите на банковата гаранция и нейното съответствие с изискванията на възложителя. Проверката по същество се извършва на етап преглед за съответствие с критериите за подбор.

1.1.9. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който:

а) не е представил документ за внесена гаранция за участие или;

б) 	е представил документ за внесена гаранция за участие, който не отговаря на изискванията на възложителя, или;

в) 	e представил банкова гаранция, в която не е изрично посочено, че тя:

- е безусловна и неотменима или;

- е в полза на Възложителя, или;

- е със срок на валидност 100 (сто) или повече дни от датата на представяне на офертата, или

- е за настоящата обществена поръчка.

1.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие

1.2.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

1.2.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато участникът обжалва решението на възложителя – до решаване на спора. Гаранцията за участие се освобождава след влизане в сила на решението във връзка с обжалването, независимо от изхода на спора. В този случай ако е необходимо удължаване на срока на валидност на гаранцията , участникът задължително и без възражения  я удължава.

1.2.3. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи:

1.2.3.1. Участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване  на офертите;

1.2.3.2. Участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка, в срока по чл. 41 от ЗОП.

1.2.4. Гаранциите на отстранените участници се освобождават от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител. В същия срок се освобождават гаранциите на всички участници при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

1.2.5. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници се освобождават след сключването на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

1.2.6. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

## 2. Гаранция за изпълнение на договора

2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

2.1.1. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 3% (три процента) от стойността на договора.

2.1.2. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

2.1.3. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване.

2.1.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, същата се изготвя по Образец № 21, като в нея е изрично записано, че:

- е безусловна и неотменима;

- е в полза на Възложителя;

- е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора;

- има възможност за нейното усвояване на части.

2.1.5. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

2.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение

2.2.1. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

2.2.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2.3. Гаранция за авансово плащане по договора за възлагане на обществената поръчка

2.3.1. Условия и размер на гаранцията за авансово плащане

След подписването на договора с избрания участник, преди извършване на авансовото плащане, изпълнителят следва да учреди в полза на Възложителя безусловна и неотменима банкова гаранция, платима при първо поискване от страна на Възложителя, покриваща 100% (сто процента) размера на определеното авансово плащане по договора, със срок на валидност най-малко срока за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

2.3.2. Усвояване и освобождаване на гаранцията за авансово плащане

Условията, при които гаранцията за авансово плащане се усвоява или освобождава, се уреждат с договора за възлагане на обществена поръчка между възложителя и изпълнителя.

Гаранцията за авансово плащане се освобождава в срок до 10 дни след пълното приспадане на авансовото плащане, по реда на договора.

# РАЗДЕЛ VІ

# ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

## 1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП;

1.2. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително  обявените условия на възложителя, в т.ч.:

1.2.3. който не отговаря на критериите за подбор или на друго условие за участие в процедурата, съгласно настоящата документация или не е доказал съответствието си с тези изисквания;

1.2.4. който не е представил гаранция за участие в процедурата, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП;

1.2.5.  за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и/или 5 ЗОП и чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС;

1.2.6. който не е заверил по надлежния ред представените с офертата документи, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП;

1.2.7. който е изменил количествата в представените количествени сметки, както и който допусне аритметични грешки при попълване на ценовата оферта, водещи до промяна на ценовото предложение;

1.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

## 2. Правомощия на комисията

2.1. Комисията е задължена да изиска от участниците допълнителни документи, както и отстраняване на констатирани формални нередовности в представените документи. При първоначалния преглед на съдържанието на офертите на участниците, комисията не извършва преглед по същество на документите, по отношение на доказването на съответствието с критериите за подбор, а проверява единствено формалната страна и наличието на съответните документи.

2.2. Комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, при първоначалната проверка, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола.

2.3. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните технически и ценови оферти (Плик 2 и 3).

2.4. Правомощието по т. 2.3. не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

# ГЛАВА ТРЕТА

# ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

# РАЗДЕЛ І

# ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

## 1. Условия за получаване на документацията за участие

1.1. Мястото и срокът за закупуване на документацията за участие е до 16:00 часа на 10.02.2012г., сградата на Общинска администрация – Балчик, адрес: пл. „21 септември” № 6, касата.

1.2. Наличието на валиден документ за закупена документация, издаден на името на участника е условие за участие в настоящата процедура.

1.3. Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.

1.4. Лицата имат право да разгледат документацията, преди да я закупят.

1.5. Възложителят предоставя достъп до документацията на интернет-страницата на Община Балчик http://www.balchik.bg/. Предварителен преглед на документацията може да се извършва и на мястото на закупуването й от 9.00 часа до 16.00 часа, всеки работен ден до изтичане на срока посочен в обявлението.

1.6. Документация за участие се предоставя след представяне на съответен валиден документ, че документацията е заплатена и попълване на административни данни с фирмата, телефон, факс, e mail, необходими за изпращане на отговори в случай на постъпили въпроси.

## 2. Цена на документацията за участие

Цената на настоящата документация е 50 (петдесет) лв. Сумата от 50 лв./петдесет лева/ следва да бъде внесена в касата на Община Балчик или по банков път на следната сметка на Община Балчик № IBAN:BG38UNCR96608497503315,  BIC: UNCRBGSF при Уни Кредит Булбанк –Балчик , код на плащане 44 70 00.

## 3. Начин на плащане на документацията за участие

Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в срока посочен в обявлението, в касата на Община Балчик, при получаване на документацията или по банков път – когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от възложителя. Получаване на закупена документация по банков път става след изпращане по факс на основните данни на учасника и адрес на получаване, чрез куриер за тяхна сметка.

# РАЗДЕЛ ІІ

# ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

## 1. Отговорност за правилното разучаване на документацията

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в настоящата документация.

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията и формулярите, обявени от възложителя.

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.

1.5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

## 2. Разяснения по документацията за участие

2.1. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.

2.2. Исканията за разяснения могат да бъдат правени не по–късно от 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.

2.3. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от датата, на която е постъпило запитването.

2.4. Възложителят изпраща разяснението до всички участници, които са закупили документация за участие на посочените от тях данни за кореспонденция, без да посочва в отговора лицето, направило запитването.

2.5. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се купува от други участници.

# РАЗДЕЛ ІІІ

# ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

## 1. Език на офертата

1.1. Офертата и всички приложения към нея се представят на български език.

1.2. Всички документи в офертата, които не са на български език се представят и в превод.

## 2. Изисквания към преводите

2.1. Преводът на документа за регистрация на чуждестранните участници/документа за самоличност на физическите лица следва да е в официален превод.

2.2. Всички документи, извън този по т. 2.1. се представят и в превод.

2.3. При наличие на документи в офертата, които не отговарят на изискванията на тази точка, комисията изисква от участника да представи документите в съответствие с изискванията.

## 3. Копия на документи

3.1. В случаите когато Възложителят изисква нотариална заверка на определен документ или представянето му в оригинал, това е изрично посочено на съответното място в настоящата документация.

3.2. Във всички случаи, освен тези по т. 3.1., копията от документите, приложени към оригинала на офертата на участника, се представят, заверени за „Вярно с оригинала”, от лицето с представителна власт или изрично упълномощено за целта лице (като се прилага и съответното пълномощно).

3.3. Не се изисква заверка на копието от оригиналната оферта на участника, представено, съгласно изискванията на настоящата документация.

3.4. Всички декларации и образци, съгласно настоящата документация се представят в оригинал, подписани от съответното задължено лице.

## 4. Други формални изисквания

4.1. По документите в офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

4.2. Всички страници в офертата следва да са последователно номерирани.

4.3. Документите в офертата следва да са описани и подредени по реда на списъка, посочен в Раздел V „Съдържание на офертата”.

4.4. Всички документи в офертата се представят в оригинал , в едно копие – на хартиен носител, както и в едно копие – на електронен носител. Копието на електронен носител следва да съдържа сканирано копие на всички представени документи, във формат „PDF”. Всеки отделен сканиран документ следва да представлява 1 (един) общ файл в електронния вариант, озаглавен с наименованието на документа.

# РАЗДЕЛ ІV

# ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ

## 1. Кондфиденциална информация

Всеки участник може в офертата си изрично да посочи информацията, съдържаща се в нея, която представлява конфиденциална информация, по отношение на технически или търговски тайни.

## 2. Допълване и оттегляне на офертата

2.1. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

2.2. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

2.3. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст: “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер...........”.

2.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

2.5. Участник, който е представил повече от една оферта се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

# РАЗДЕЛ V

# СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

1. Офертата, поставена в непрозрачен плик (ПЛИК № 4) се състои от три части:

1.1. ПЛИК № 1 – „Документи за подбор", в оригинал , в едно копие – на хартиен носител, както и в едно копие – на електронен носител.

1.2. ПЛИК № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката",в оригинал , в едно копие – на хартиен носител, както и в едно копие – на електронен носител.

1.3. ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”. в оригинал , в едно копие – на хартиен носител, както и в едно копие – на електронен носител.

2. Съдържание на ПЛИК №1:

2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

2.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.1.1.1. Списъкът съдържа ясна идентификация на участника в обществената поръчка. В случай на участник – обединение, се посочват имената на всички участници в обединението. При наличие на подизпълнител се посочва името на подизпълнителя и качеството му на такъв.

2.1.1.2. Списъкът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или изрично упълномощено с нотариално пълномощно от представляващите всеки един от участниците в обединението.

2.2. Оферта за участие – попълва се Образец № 1.

2.2.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.2.1.1. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват:

- имената на подизпълнителите и

- процентът от общата стойност на поръчката и конкретните дейности от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от всеки подизпълнител.

2.2.1.2. Офертата се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или изрично упълномощено с нотариално пълномощно от представляващите всеки един от участниците в обединението.

2.3. Административни сведения - попълва се Образец № 2.

2.3.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.3.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата или изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице.

2.4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка – попълва се Образец № 3.

2.4.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.4.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата или изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице.

2.5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4.

2.5.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.5.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата или изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице.

2.6. Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице.

2.6.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.6.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника.

2.6.1.2. Когато участникът е юридическо лице, което е вписано във водения от Агенция по вписванията Търговски регистър, е достатъчно посочването на единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.

2.6.1.3. Документът за регистрация на участника/документът за самоличност на чуждестранните лица следва бъдат представени в официален превод на български език.

2.6.1.4. Чуждестранните лица представят документ за регистрация, съобразно националното си законодателство.

2.7. Удостоверение за актуално състояние (когато е приложимо).

2.7.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.7.1.1. Документът се представя, когато участникът е юридическо лице, което не е вписано във водения от Агенция по вписванията Търговски регистър Документът следва да е издаден от съответния компетентен окръжен съд.

2.7.1.2. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата или изрично упълномощено от него лице.

2.7.1.3. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ, съобразно националното си законодателство.

2.7.1.4. Документът по т. 2.7.1.3. не се приема за „еквивалентен” и участникът се отстранява от участие, ако не удостоверява по безспорен начин всяко едно от следните обстоятелства:

- системата на управление и представителство на участника;

- имената на физическите лица, представляващи участника;

- имената на физическите лица – членове на управителните органи на участника;

- имената на физическите лица – членове на контролните органи на участника (ако има такива);

- датата, към която удостоверените обстоятелства са били в сила, като датата следва да е не по-рано от един месец преди подаването на офертата за участие.

2.7.1.5. Обстоятелствата по т. 2.7.1.4., които следва да бъдат удостоверени, могат да се доказват и с повече от един документ, издаден от компетентен съдебен или административен орган на държавата, в която е установен участникът. Компетентността на органа да издаде съответния документ се установява с лицензиран превод на приложимите текстове от нормативните разпоредби на националното законодателство на участника.

2.8. Документ за закупена документация за участие.

2.8.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.8.1.1. Документът следва да е издаден на името на участника или на поне един от членовете на обединението.

2.9. Документ за внесена гаранция за участие, отговаряща на изискванията на настоящата документация – по Образец № 20.

2.9.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.9.1.1. Документът следва да е издаден на името на участника/обединението или на водещия съдружник на обединението.

2.9.1.2. Представя се оригиналът на банковата гаранция

2.10. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – попълват се Образци № 5, 6, 7 и 8.

2.10.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.10.1.1. Декларациите се представят лично от всяко от лицата, посочени в забележките на съответния образец.

2.10.1.2. Документите се представят по отношение на участника/всеки един от участниците в обединението и подизпълнителя/ите.

2.11. Декларация за липсата на обстоятелствата, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности - попълва се Образец № 9.

2.11.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.11.1.1. Декларацията се представя лично от всяко от лицата, посочени в забележките на съответния образец.

2.11.1.2. Документът се представя и по отношение на всеки един от участниците в обединението и подизпълнителя/ите.

2.12. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка – попълва се Образец № 10.

2.12.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.12.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата или изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице.

2.13. Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице), съдържащо клаузите съгласно настоящата документация – само за участници, които са обединения/консорциуми.

2.13.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.13.1.1. Документът следва да съдържа всички клаузи, съгласно изискванията на настоящата документация.

2.14. Декларация от членовете на обединението/консорциума – попълва се Образец № 11 – само за участници, които са обединения/консорциуми.

2.14.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.14.1.1. Документът се представя от всяко лице, включено в обединението.

2.15. Нотариално заверени пълномощни (оригинали) от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението – само за участници, които са обединения/консорциуми.

2.16. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – попълва се Образец № 12.

2.16.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.16.1.1. Документът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или от представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на обединение или с нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

2.17. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 13 от всеки от подизпълнителите.

2.17.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.17.1.1. Документът се подписва от представляващия/ите подизпълнителя/ите или изрично упълномощено от него/тях лице.

2.18. Доказателства за икономическото и финансово състояние:

2.18.1. Копия от годишните баланси и отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години – подписани и подпечатани от участника на всяка страница.

2.18.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.18.1.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението.

2.18.1.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника.

2.18.1.1.3. Участници – физически лица представят копия от годишните данъчни декларации, заверени от НАП.

2.18.2. Справка за общия оборот и за оборота от строителство за всяка от последните три приключени финансови години.

2.18.2.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.18.2.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението.

2.18.2.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника.

2.18.3. Валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството” за съответната категория обекти, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ.

2.18.3.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.18.3.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението, подлежащи на задължително застраховане.

2.18.3.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника, в случай че ще извършват строителни дейности.

2.19. Доказателства за технически възможности:

2.19.1. Кратка анотация за досегашната дейност на участника.

2.19.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.19.1.1.1.Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението.

2.19.1.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника.

2.19.2. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните три  години (Образец № 14), с посочена стойност, дата и място на строителството, както дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.  подписан и подпечатан от участника, придружен с препоръка за добро изпълнение. Списъкът следва да съдържа поне един договор за изпълнени СМР за минимум един обект със същия или сходен с предмета на настоящата поръчка,въведен в експлоатация, ведно с документ удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация

В случай че не е налице препоръка или от препоръката не е видно предмета, стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, се представя копие от договора.

2.19.2.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.19.2.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението.

2.19.2.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника, като съдържанието му е в съответствие с изискването подизпълнителят да докаже опит в изпълнението на дейности, които ще извършва.

2.19.3. Списък-декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на настоящата документация. За всяка машина и/или оборудване, посочени в списъка, релевантни в съответствие с изискванията на настоящата документация, се представя документ за собственост/валиден договор за финансов лизинг и/или фактури за закупуване, или валиден договор за наем. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси и в тази връзка, в случай че част от оборудването е под наем, договорът следва да е със срок не по малък от срока на поръчката, да индивидуализира ясно машината/оборудването, което се предоставя под наем и да не съдържа уговорки относно предоставянето на оборудването. Списъкът трябва да съдържа и кратко описание на техническите спецификации на съответната машина/оборудване, с цел удостоверяване съответствието с изискванията на възложителя.

2.19.3.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.19.3.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението.

2.19.3.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника, независимо, че същият/те не е необходимо да отговаря/т на изискването.

2.19.4.  Валидни сертификати за управление на качеството ISO 9001, система за управление за околната среда ISO 14001 и за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001, или еквивалентни.

2.19.4.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.19.4.1.1. Документът се представя от всяко от лицата в обединението (които разполагат с такъв);

2.19.5. Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с валиден талон към него, приложимо за конкретните видове строително-монтажни работи (СМР) – обект на поръчката.

2.19.5.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.19.5.1.1. Документът се представя от участника/лидера на обединението – българско юридическо лице.

2.19.5.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника, в съответствие с дейностите, които ще се извършват от подизпълнителя. 2.19.5.1.3. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ за доказване на регистрацията си в професионален регистър на държавата, в която са установени или  представят удостоверение или декларация за наличието на такава регистрация от компетентните им органи съгласно националния им закон.

2.19.6. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка (Образец № 18).

2.19.6.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.19.6.1.1. Документът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с нотариално полънмощно от него лице) или от представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на обединение или с нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

2.20. Доказателства за професионална квалификация и опита на ключовите експерти:

2.20.1.	Автобиография (Образец № 15), съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта.

2.20.2.	Копия от дипломи и удостоверения за правоспособност/сертификати – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност;

2.20.3.	Трудови/служебни/осигурителни книжки – за доказване на общия професионален опит и копия от сключените трудови договори/ граждански с експертите;

2.20.5.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документите:

2.20.5.1. Документите се представят от всеки от експертите, включени в списъка по т. 2.19.5.

2.21. Декларация, че при формирането на цената е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството (Образец № 16).

2.21.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документите:

Документът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице) или от представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на обединение или с нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника.

2.22. Проект на договор – не се попълва, но се парафира на всяка страница.

2.22.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.22.1.1. Документът се парафира от представляващия участника (изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице) или от представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на обединение или с нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

2.23. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.

2.23.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.23.1.1. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2.24. Декларация, че участниците ще използват материали снабдени със сертификат за качество, който сертификат ще представят при изпълнението на поръчката (Образец № 22).

2.24.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.24.1.1. Декларацията се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице) или от представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на обединение или с нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

2.25. Заверено копие от регистрация по ЗДДС , ако участникът е регистриран.

3. Съдържание на Плик №2:

3.1. ПЛИК № 2- „Предложение за изпълнение на поръчката”,  съдържа техническата оферта, изготвена по Образец № 19, съгласно изискванията на Глава втора „Условия за участие”, Раздел ІV „Изисквания към Ценовата и Техническата оферта”, т. 1 „Изисквания към Техническата оферта” на настоящата документация.

3.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

Техническата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

4. Съдържание на ПЛИК №3 - „Предлагана цена”

4.1. ПЛИК № 3 съдържа ценовата оферта на участника, изготвена по Образец № 17, съгласно изискванията на Глава втора „Условия за участие”, Раздел ІV „Изисквания към Ценовата и Техническата оферта”, т. 2 „Изисквания към Ценовата оферта” на настоящата документация.

4.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

Ценовата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

# РАЗДЕЛ VІ

# ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

## 1. Запечатване и маркиране

1.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на Раздел V „Съдържание на офертата. Изисквания към документите”, подвързани в папка/и, се запечатват в непрозрачни Пликове пликове № 1, 2 и 3, като се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК № 1 „Документи за подбор", ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.

1.2. Всеки плик съдържа един оригинал и едно копие – на хартиен носител, както и едно копие – на електронен носител на съответните документи, съдържащи се в съответния плик. Копието на електронен носител следва да съдържа сканирана версия на хартиения документ, във формат „PDF”. Всеки сканиран документ следва да представлява 1 (един) общ файл, озаглавен с наивенованието на съответния документ. Копието, съдържащо се на електронния носител ще бъда използвано от Възложителя, при необходимост от представяне на копие от офертите в съответните институции и компетентни органи. Отговорността относно идентичността на документите, съдържащи се в хартиеното и електронното копие е изцяло на участника.

1.3. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон), като в горния десен ъгъл се изписва:

„Община Балчик

Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия”

1.4. В долния ляв ъгъл на плика (кашона) се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност – факс и e-mail.

1.5. Не се приемат пликове (кашони), които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

## 2. Място и срок на подаване на офертите

2.1. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите оферти в деловодството на Община Балчик, гр. Балчик, Площад "21 септември" №6, от 8.30-16.00 часа до 21.02.2012г., включително или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка като се предвижда да се спази крайния срок за получаване в общината / т.е офертите да са постъпили в този срок. Не се гледа датата на пощенското клеймо/.

2.2. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг начин за представяне.

2.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

2.4. При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

## 3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

3.1. Възложителят е длъжен да удължи срока за подаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

- разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

- оглед на мястото на изпълнение.

3.2. Възложителят може да удължи срока за подаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.

# ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

# КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

# РАЗДЕЛ І

# КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

## 1. Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите по всяка от обособените позиции на настоящата обществена поръчка е „икономически най-изгодна оферта”.

## 2. Показатели за формиране на комплексната оценка

2.1. Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:

- (ОЦ 1) – оценка на срок за изпълнение на поръчката;

- (ОЦ 2) – оценка на предлаганата цена.

2.2. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(КО) = (ОЦ 1) + (ОЦ 2)

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.

## 3. Относителна тежест на показателите за оценяване:

(ОЦ 1) = 40 точки, максимална стойност;

(ОЦ 2) = 60 точки, максимална стойност.

# РАЗДЕЛ ІІ

# МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА

1. ОЦ 1 – Срок за изпълнение

1.1. Оценката по този показател се формира, като най-краткият предложен общ срок за изпълнение на поръчката се разделя на общия срок, предложен от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40 (четиридесет точки).

минимален предложен срок

_____________________________ х 40 точки

срок, предложен от участника

1.2. Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите, при условие че същите не водят до изменение на техническото предложение на участника.

1.3. Всяко разяснение, което води или би довело до промяна в предложения първоначално в офертата срок за изпълнение се приема като изменение на техническото предложение на участника.

2. ОЦ 2 - Оценка на предлаганата цена

2.1. Оценката по този показател се формира, като най-ниската обща предложена цена, без вкл. ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена, без вкл. ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 60 (шестдесет точки).

минимална предложена цена

_____________________________ х 60 точки

цена, предложена от участника,

където „минималната предложена цена без вкл. ДДС” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране в лева, без вкл. ДДС); „цената, предложена от участника” е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без вкл. ДДС).

2.2. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните ценови оферти, при условие че същите не водят до промяна на ценовото предложение на участниците.

2.3. Всяко разяснение, което води до промяна в предложената крайна обща цена за изпълнение на поръчката (независимо дали в резултат на аритметична или друга грешка, или по друга причина) се приема като изменение на ценовото предложение на участника и води до отстраняване на участника от участие в процедурата.

3.  Процедура при еднакви предложения

3.1. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

3.2. При условие че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за избор на изпълнителя.

# ГЛАВА ПЕТА

# РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

# ОБЖАЛВАНЕ

# РАЗДЕЛ І

# РЕД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

## 1. Назначаване на комисията

1.1. След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня, определен за отварянето им.

1.2. В заповедта за определяне на комисията, Възложителят определя конкретен срок за приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

1.3. Съставът на комисията се определя по реда на чл. 34 и 35 от ЗОП.

## 2. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията)

2.1. Постъпилите оферти се отварят на 22.02.2012 г. в 10:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация- гр. Балчик, Площад "21 септември" №6. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

2.2. На своето първо заседание комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като проверява целостта на пликовете и пристъпва към отварянето им по реда на тяхното постъпване.

2.3. Комисията проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

2.4. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

2.5. Комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.

2.6. След извършването на действията по т. 2.2 – 2.5. приключва публичната част от заседанието на комисията.

## 3. Публичност

3.1. При извършването на действията на комисията по т. 2, както и при отварянето на ценовите оферти могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

3.2. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично пълномощно).

3.3. Представителите на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел представят документ, доказващ статута им.

3.4. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

3.5. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.

## 4. Последователност на действията на комисията

4.1. Комисията разглежда подробно Плик №1 на офертите и проверява наличието на всички необходими документи за участие в процедурата, съгласно ЗОП, ППЗОП и Глава трета, Раздел V „Съдържание на офертата. Изисквания към документите” от настоящата документация.

4.2. Комисията изготвя протокол, в който описва изчерпателно липсващите документи и/или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола.

4.3. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.

4.4. Участниците следва да представят поисканите документи, в срока, посочен от комисията, като нямат право да представят други документи освен посочените в протокола. В случай че участникът представи допълнителни документи, извън посочените в протокола, същите не се вземат предвид от комисията при прегледа на офертата за съответствие с критериите за подбор.

4.5. След изтичането на срока за представяне на документите, комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

4.6. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, по отношение на документите, съдържащи се в Плик № 1, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.7. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

4.8 Комисията разглежда „Техническата оферта“ по Образец № 19, с всички необходими приложения към нея, съгласно настоящата документация. Предложеният от участника срок , който е нереален за изпълнението на предвидените СМР, несъобразен със специфичните особенности  посочени в т. 1.3.2. от раздел ІV - 1. Изисквания към съдържанието на техническата оферта  и необоснован  след изискано разяснение , е основание да се приложи т. 4.10.

4.9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 2, без да се допуска промяна на техническото предложение на участниците

4.10. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал.1 от ЗОП и/или настоящата документация, по отношение на документите, съдържащи се в Плик № 2, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.11. Комисията извършва оценка по показателите ОЦ 1 , съгласно Методиката за оценка и отразява резултатите от извършената оценка в протокол, подписан от членовете на комисията.

4.12. Комисията уведомява всички участници за деня и часа на отваряне на ценовите оферти. На заседанието имат право да присъстват участниците или упълномощени представители, по реда на т. 3.

4.13. Преди отварянето на Плик № 3 комисията обявява резултатите от оценката по показателите ОЦ 1 .

4.14. Комисията отваря Плик № 3 – Предлагана цена” на допуснатите участници в обявения ден и час и обявява публично предложените цени.

4.15. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал.1 от ЗОП и/или в настоящата документация, по отношение на документите, съдържащи се в Плик № 3, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в конкурса.

## 5. Значително по-благоприятно предложение

5.1. Когато офертата на участник съдържа предложение относно срок за изпълнение или обща цена за изпълнение на поръчката, което е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответното предложение (срок за изпълнение или обща цена) в останалите допуснати до оценяване и класиране оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

5.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни след получаване на искането за това.

5.3. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

5.4. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен.

5.5. Комисията е длъжна да мотивира решението си относно приемането/неприемането на писмената обосновка.

## 6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите

6.1. Комисията преглежда ценовите оферти на участниците за наличие на аритметични грешки.

6.2. В случай че е необходимо тегленето на публичен жребий, комисията уведомява всички участници за деня и часа на провеждането на жребий за избор на изпълнителя. При провеждането на жребия имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, по реда на т. 3.

6.3. Комисията извършва окончателна оценка на допуснатите до този етап оферти, по формулата, посочена в методиката за оценка.

6.4. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, със съдържание, определено в чл. 72, ал. 1 от ЗОП и настоящата документация. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация.

6.5. Възложителят, в срок до 5 работни дни след приключване на работата на комисията, обявява с мотивирано решение класираните участници и определя участника, класиран на първо място за изпълнител. В същото решение Възложителят посочва и отстранените участници и оферти и мотивите за това.

6.6. Възложителят изпраща решението на участниците, в 3-дневен срок от издаването му.

6.7. При писмено искане от страна на участник, Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаването му да осигури достъп до протокола по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

6.8. При писмено искане от участник Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаване на искането да предостави копие от протокола. Възложителят може да откаже да предостави копие от информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

# РАЗДЕЛ ІІ

# ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

  - не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

  - всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

  - всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

  - класираните на първо и второ място участници последователно откажат да сключат договор за обществена поръчка;

  - отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

  - установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

  - при наличие на някои от основанията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

  - е подадена само една оферта за участие;

  - има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

  - участникът, определен за изпълнител откаже да сключи договор или не изпълни някое от изискванията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението за прекратяване да уведоми участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

# РАЗДЕЛ ІІІ

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

## 1. Срокове за сключване на договор

1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на първо място и определен за изпълнител участник.

1.2. Възложителят сключва договора за възлагане на обществена поръчка, в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14 дни от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

1.3. 14-дневният срок може да не бъде спазен, единствено при условие че определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

1.4. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

## 2. Условия за сключване на договора

2.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. Когато избраният изпълнител е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

2.2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

    - не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, или;

    - не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

    - не представи документ за регистрация на юридическо лице, в съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

2.3. При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

## 3. Съдържание на договора

3.1. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

3.2. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

## 4. Ограничения за изменение

4.1. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП, а именно:

    - когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, или

    - при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

4.2. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, като в този случай дължи обезщетение на изпълнителя за претърпените вреди от сключването на договора.

# РАЗДЕЛ ІV

# ОБЖАЛВАНЕ

1. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията.

2. Жалба могат да подават лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП, в зависимост от решението, което се обжалва.

3. Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията се подава с копие до възложителя, чието решение се обжалва.

4. Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".

5. Жалбата срещу решението на възложителя за избор на изпълнител спира процедурата до окончателното решаване на спора, освен когато с влязло в сила определение е допуснато предварително изпълнение.

# ГЛАВА ШЕСТА

# ОБЩИ ПРАВИЛА

# РАЗДЕЛ І

# ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

1. Сроковете в настоящата документация са в календарни дни.

2. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

  - когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

  - когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

# РАЗДЕЛ ІІ

# КОМУНИКАЦИЯ

## 1. Език

Комуникацията между възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се провежда на български език.

## 2. Ред за комуникация

2.1. Комуникацията между възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.

2.2. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично;

- по пощата с обратна разписка;

- по факс;

- по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис

2.3. За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва:

- лично;

- на посочения от участника адрес за кореспонденция;

- на посочения от участника номер на факс;

- на посочения от участника e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

2.4. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:

- номера, от който постъпва информацията;

- дата и час на изпращане.

2.5. Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по т. 2.4. не се приема за редовна.

2.6. Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.

2.7. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

# РАЗДЕЛ ІІІ

# ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

- Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

- Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми възложителя.

- Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с Кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.

- Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено съгласие на последния.

- За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

- Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

- Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.

- Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.

- Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

- Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му.

- На никое длъжностно лице на възложителя няма да бъде предложена пряка или непряка облага по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

- Участниците в процедурата и изпълнителят няма да допуснат и ще предприемат всички необходими мерки за избягване конфликт на интереси, както и незабавно ще уведомяват възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

- Изпълнителят няма да допусне нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз и/или националното законодателство, произтичащо от негово действие или бездействие, както и на действие и бездействие на негови служители, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет.

- Изпълнителят няма да използва или представя неверни, неправилни или непълни отчети или документи и друга информация, поискана от възложителя или други компетентни органи.

- Изпълнителят не е привлякъл и няма да привлече служители на възложителя да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или ще стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговски закон, за срок от една година след прекратяване на правоотношението на служителя с възложителя, независимо от основанието за прекратяване, но не по-рано от една година след приключване на обществената поръчка, съответно – след прекратяване на договора.

За неуредените и противоречащи в настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република България.

ТОМ ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

/Приложение – инвестиционен проект на магнитен носител/

“Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са:

- съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство;

- роднините по права линия;

- по съребрена линия - до четвърта степен включително;

- роднините по сватовство - до втора степен включително;

- физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

„Лица по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” са:

- Физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата процедура, е заемало публична длъжност, при изпълнението на която е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол по отношение на участника или е сключвало договори с него, или със свързани лица.

- Физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата процедура, е заемало длъжност в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Междинно звено или друга подобна публична организация, в изпълнение на която е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.

- Изискването се отнася и за ключовите експерти на участника.

Необходимите документи се представят от всеки от членовете на обединението и от подизпълнителите, независимо дали е необходимо същите да отговарят на изискването. Списъкът на ключовите експерти се изготвя и представя от лидера на обединението.

Документите се представят от всеки от експертите, включени в списъка на ключовите експерти.

При участие на обединение, достатъчно е представянето на документ за закупуване на документацията на името на поне един от участниците в обединението.

За сходни обекти по настоящата процедура се приемат договори за високо строителство, реконструкция, ремонт и/или проектиране и строителство, включващи дейности съгласно настоящата документация.

Парафира се проектът на договор, приложен към настоящата документация. В случай че парафираният договор се отклонява от проекта на договор, приложен към настоящата документация, се приема, че участникът оспорва условията на възложителя и участникът се отстранява от участие в процедурата.

вж. Глава четвърта, Раздел ІІ „Методика за оценка на офертите”

Участникът попълва декларация (Образец № 10) за спазване на етичните клаузи на настоящата поръчка.