Специфични Условия НА ДОГОВОРА

Настоящите “Специфични условия” изменят и допълват следните “Общи условия”: Договорните условия за строителство за строителни и инженерни работи, проектирани от Възложителя. Общи условия. Международна федерация на инженерите- консултанти (FIDIC), Първо издание, 1999 г. Първо издание на български език: Българска асоциация на архитектите и инженерите- консултанти (БААИК),  2003 г.

Номерацията на клаузите в тези “Специфични условия” следва номерацията на клаузите в посочените “Общи условия”, освен където са добавени нови клаузи и/или под-клаузи. Всички термини следва да се разбират по смисъла на определенията в посочените “Общи условия’, а всички променени клаузи следва да се тълкуват при отчитане на останалите клаузи в “Общите условия” и условията в другите документи, посочени в Договорното споразумение, които заедно и неразделно образуват Договора.

| Наименование на поръчката: | „Строителство на претоварна станция за ТБО Балчик” |
| --- | --- |
| Идентификационен номер на поръчката: |  |

# СЪДЪРЖАНИЕ

| 1 | ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Определения | 5 стр. |
| 1.5 | Приоритет на Документите | 7 стр |
| 1.6 | Договорно Споразумение – | 8 стр. |
| 1.7 | Прехвърляне | 8 стр |
| 1.8 | Грижи и Предоставяне на Документи | 9 стр |
| 1.10 | Ползване от Възложителя на Документация на Изпълнителя | 9 стр |
| 1.11 | Ползване от Изпълнителя на Документация на Възложителя | 9 стр. |
| 1.12 | Поверителни Данни | 9 стр. |
| 1.13 | Придържане към Закони | 9 стр. |
| 1.15 | Проверки и одити | 10 стр. |
| 3 3.1. | ИНЖЕНЕРЪТ Задължения и Правомощия на Инженерът 10 стр. |  |
| 3.6. | Управленски срещи | 11 стр. |
| 4 | ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ |  |
| 4.1 | Общи Задължения на Изпълнителя | 12 стр. |
| 4.2 | Гаранция за Изпълнение | 12 стр. |
| 4.3 | Представител на Изпълнителя | 13 стр. |
| 4.10 | Данни за Площадката | 13 стр. |
| 4.12 | Непредвидими Физически Условия | 13 стр. |
| 4.13 | Право за Преминаване и Технически Средства | 13 стр. |
| 4.18 | Опазване на Околната Среда | 14 стр. |
| 4.19 | Електричество, Вода и Газ | 14 стр. |
| 4.21 | Отчети за Напредъка | 15 стр. |
| 4.23 | Действия на Изпълнителя на Площадката | 15 стр. |
| 4.25 | Конфиденциалност | 16 стр. |
| 4.26 | Екзекутивна документация и Геодезични заснемания | 16 стр. |
| 5 | ОБЯВЕНИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 17 стр. |  |
| 6 | ПЕРСОНАЛ И РАБОТНА СИЛА |  |
| 6.1 | Заетост на Персонала и Работната Сила | 17 стр. |
| 6.2 | Размери на Надниците и Условия на Труда | 17 стр. |
| 6.6 | Удобства за Персонала и Работната Сила | 17 стр. |
| 6.11 | Нарушения на Обществения Ред | 18 стр |
| 6.12. | Инциденти – Отговорник по Предотвратяването на инциденти. Докладване за инциденти | 18 стр. |
| 6.13. | Чуждестранен персонал и Труд/работа | 19 стр. |
| 6.14. | Мерки против насекоми и вредители | 19 стр. |
| 6.15. | Епидемии | 19 стр. |
| 6.16. | Празници и религиозни обичаи | 19 стр. |
| 6.17. | Доставка на вода | 20 стр. |
| 6.18. | Погребения | 20 стр. |
| 6.19. | Регистри за безопасност и здраве | 20 стр. |
| 7 | ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ И ИЗРАБОТКА |  |
| 7.4 | Проби | 20 стр. |
| 7.8 | Възнаграждения | 21 стр. |
| 7.9. | Произход на съоръжения и материали | 21 стр. |
| 8 | ЗАПОЧВАНЕ, ЗАКЪСНЕНИЯ И ПРЕКЪСВАНЕ |  |
| 8.1 | Започване на Обекта | 21 стр. |
| 8.3 | Програма | 21 стр. |
| 8.7 | Обезщетения за Забава | 22 стр. |
| 9 | ПРОБИ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ |  |
| 9.1 | Задължения на Изпълнителя | 22 стр. |
| 10 | ПРИЕМАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  |
| 10.1 | Сертификат за Приемане на Обекта и Подобекти | 22 стр. |
| 10.2 | Приемане на Части от Обекта | 23 стр. |
| 11 | ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТИ |  |
| 11.9 | Сертификат за Изпълнение | 23 стр. |
| 12 | ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ |  |
| 12.3 | Оценяване | 23 стр. |
| 13 | ПРОМЕНИ И КОРЕКЦИИ |  |
| 13.2 | Рационализации | 24 стр. |
| 13.4 | Плащане в Приложими Валути | 24 стр. |
| 13.6 | Работа на Акорд | 24 стр. |
| 13.8 | Корекции при Промяна в Разходите | 24 стр. |
| 14 | ДОГОВОРНА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ |  |
| 14.1 | Договорната Цена | 24 стр. |
| 14.2 | Авансово Плащане | 25 стр. |
| 14.3 | Заявяване на Актове за Междинно Плащане | 25 стр. |
| 14.4 | График за Плащания | 25 стр. |
| 14.5. | Технологично Оборудване и Материали, Предназначени за Обекта | 26 стр. |
| 14.6 | Издаване на Актове за Междинни Плащания | 26 стр. |
| 14.7 | Плащане | 27 стр. |
| 14.9 | Изплащане на Задържани Пари | 27 стр. |
| 14.10 | Отчет при Завършване | 27 стр. |
| 14.11 | Заявяване на Акт за Окончателно Плащане | 27 стр. |
| 14.15 | Валути за Плащане | 28 стр. |
| 14.16. | Регистрация по ДДС, Такси, Мита и други фискални задължения | 28 стр. |
| 16 | ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ |  |
| 16.1 | Право на Изпълнителя да Прекъсне Работа | 29 стр. |
| 16.2 | Прекратяване от Изпълнителя | 29 стр. |
| 18 | ЗАСТРАХОВКА |  |
| 18.1 | Общи Изисквания към Застраховките | 29 стр. |
| 20 | ## ИСКОВЕ, СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ |  |
| 20.6 | Арбитраж | 29 стр. |
| 21 | ## ЕТИЧНИ КЛАУЗИ |  |
| 21.1 | Забрана за Извършване на Конкурентни Услуги | 29 стр. |
| 21.2 | Конфликт на Интереси | 30 стр. |
| 21.3 | Почтени и Справедливи Действия | 30 стр. |
| 21.4 | Човешки Права | 30 стр. |
| 21.5 | Плащания | 30 стр. |
| 21.6 | Професионална Тайна | 31 стр. |
| 21.7 | Регулирано Използване на Документите | 31 стр. |
| 21.8 | Независимост на Изпълнителя | 31 стр. |
| 21.9 | Спиране или Отмяна на Проекта за Финансиране | 31 стр. |
| 21.10 | Ставки /ниво на Възнаграждението и Условия на Труд | 32 стр. |
| 21.11 | Корупционни Практики или Измами | 32 стр. |
| 21.12 | Подкрепящи Доказателства | 32 стр. |
| 21.13 | Спазване на Етичните Клаузи | 33 стр. |
| 21.14 | Достъп до Подкрепящи Документи | 33 стр. |
| 21.15 | Алкохолни Напитки или Наркотици | 33 стр. |
| 21.16 | Оръжия и Амуниции | 33 стр |
| 21.17 | Обединение/ Консорциум под формата на Гражданско дружество или Търговец | 34 стр. |
| 22 | ## ОДИТ и КОНТРОЛ |  |
| 22.1 | Звено за Изпълнение на проекта | 34 стр. |
| 22.2 | Проверки на място | 34 стр. |
| 22.3 | Нередности | 35 стр. |
| 22.4 | Мерки за информираност и публичност | 35 стр. |
| 22.5 | Архивиране | 35 стр. |
| 22.6 | Възстановяване | 35 стр. |
| 23 | ## ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ |  |
| 23.1 | Тълкуване | 36 стр. |
| 23.2 | Изменение на Договора | 36 стр. |

# Клауза 1	Общи Разпоредби

### Под-Клауза 1.1

### Определения

### Под-Клауза 1.1.1.

### Договорът

### Текстът в Под-клауза 1.1.1.1 се заличава и се заменя  със следния:

„Договор” означава Договорното споразумение, Приложението към Договорното споразумение, Техническото предложение, Ценовото предложение, Изискванията на Възложителя (Техническите спецификации), Чертежите, Таблиците (справките) и допълнителните документи (ако има такива), които са изброени в Договорното споразумение.

### Под-клауза 1.1.1.3 "Писмо за Приемане" се заличава

### Текстът в Под-клауза 1.1.1.5 се заличава и се заменя със следния:

„Спецификация” означава документът, озаглавен „Технически спецификации” и включен в Договора, както и всяко допълнение или изменение на този документ съгласно Договора.

Под-клауза 1.1.1.4 „Писмо към офертата” се заличава

Текстът в Под-клауза 1.1.1.8  се заличава и се заменя  със следния:

„Оферта” означава даденият в документацията за обществена поръчка образец на оферта и всички други документи – приложения към него, които Изпълнителят е попълнил и представил и които са включени в Договора.

Текстът в Под-клауза 1.1.1.9 се заличава и се заменя  със следния:

„Приложение към Договорното споразумение” означава попълнените страници, озаглавени „Приложение към Договорното споразумение”, които са приложени към и формират част от Договорното споразумение

### Под-Клауза 1.1.2.

### Страни и Лица

Текстът в Под-клауза 1.1.2.2. се заличава и се заменя  със следния:

„Възложител” означава лицето, което има това качество по силата на чл.7, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) или упълномощеното от него на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице.

Текстът в Под-клауза 1.1.2.3. се заличава и се заменя  със следния:

„Изпълнител” означава лицето, класирано от Възложителя на първо място в процедура за възлагане на обществена поръчка и с когото е сключил договор за обществена поръчка.

В Под-клауза 1.1.2.5. се допълва следният текст:

„Представител на Изпълнителя” означава лицето, което го представлява по закон или по силата на нотариално заверено изрично пълномощно, или по силата на друг акт, издаден от Изпълнителя, който дава право на това лице да извършва правни действия от името и за сметка на Изпълнителя.”

### Добавя се нова под-клауза 1.1.2.11. „Авторски надзор”:

„Авторски надзор” означава контролът, осъществен от Проектанта по време на строително-монтажните работи и окончателното приемане на обекта чрез подписване на финалните протоколи, екзекутивни чертежи и всички актове и свързани документи, съгласно действащото българско законодателство.

### Под-Клауза 1.1.3

### Дати, Проби, Периоди и Завършване

В края на изречението в под-клауза 1.1.3.5. се добавя следният текст:

„в съответствие с условията на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Закона за устройство на територията”

Добавя се нова под-клауза 1.1.3.10 „Дата на подписване”:

„Дата на подписване” означава датата на последния подпис върху Договорното споразумение

Под-Клауза 1.1.4.

Пари  и Плащания

Текстът в Под-клауза 1.1.4.10. се заличава и се заменя  със следния:

„Провизорна Сума” означава сумата, определена от Възложителя за непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР. Непредвидените разходи са дължими при доказване.

Под-Клауза 1.1.6.

Други определения

Текстът в Под-клауза 1.1.6.1. се заличава и се заменя  със следния:

"Документи на Изпълнителя" включва още разработване от Изпълнителя на Ръководства за експлоатация и поддръжка, Обучителни материали за експлоатация и поддръжка на оборудването и съоръженията, както и обучителни ръководства за извършване на необходимите обучения на обслужващия съоръженията персонал.

### Под-Клауза 1.5

### Приоритет на Документите

Текстът в Под-клауза  1.5  се заличава и се заменя  със следния:

Документите, формиращи Договора, следва да се разглеждат като взаимно обвързани едни други като приоритетът на документите трябва да бъде в съответствие с чл.2 от Договорното споразумение и със следната последователност:

(а) Офертата на Изпълнителя от <дата>, включително “Приложенията към офертата” – когато такива се прилагат и Приложението към това Договорно споразумение.

(б) Специалните условия на Договора, както са посочени от Възложителя в документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

(в) Договорните условия за строителство за строителни и инженерни работи, проектирани от Възложителя. Общи условия. Международна федерация на инженерите- консултанти (FIDIC), Първо издание, 1999 г., Първо издание на български език: Българска асоциация на архитектите и инженерите- консултанти (БААИК),  2003 г.

(г) Разяснения на Възложителя и отговори на въпроси, поставени от участниците в периода за подаване на предложения.

(д) Технически спецификации, както са определени от Възложителя в документацията за участие в откритата процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка.

(е) Отговори на въпроси, поставени от оценителната комисия по време на оценката относно изясняване на обстоятелствата по офертата на участника, определен за Изпълнител.

(ж) Количествено-стойностни сметки.

(з) Работен проект, включително чертежи.

(и) Документите за участие в откритата процедура по възлагане на обществената поръчка, представени от Изпълнителя заедно с офертата и при подписване на това Споразумение в изпълнение на изискванията на ЗОП.

### Под-Клауза 1.6

### Договорно Споразумение

Първото изречение се заличава и се заменя със следното:

„Страните трябва да сключат Договорно споразумение в законоустановените срокове, т.е. в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител”.

Във второто изречение текстът „приложена към Специфичните Условия.” се заличава и се заменя със следния „приложена в документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка” .

Под-Клауза 1.7

Прехвърляне

Второто изречение се заличава.

Под-Клауза 1.8

Грижа за и Предоставяне на Документи

В края на втория параграф текстът „шест копия” се заличава и се заменя със следния: „две копия, включително всички налични документи в електронен вид”

Под-Клауза 1.10

Ползване от Възложителя на Документация на Изпълнителя

Добавя се нов четвърти параграф:

„Изпълнителят ще осигури необходимите обучения на обслужващия съоръженията персонал, по време на които ще бъдат ползвани разработените и доставени от Изпълнителя Обучителни материали за експлоатация и поддръжка на оборудването и съоръженията, както и обучителни ръководства.”

Под-Клауза 1.11

Ползване от Изпълнителя на Документация на Възложителя

Добавя се нов втори параграф:

„Информацията, предоставена от Възложителя във връзка с под-клауза 1.11 представлява информацията, налична за преглед в офиса на Възложителя.”

Под-Клауза 1.12

Поверителни Данни

Добавя се второ изречение:

„Изпълнителят ще се отнася към данните от Договора като лични и поверителни, освен доколкото е необходимо за изпълнение на задълженията по този Договор или придържане към действащ закон. Изпълнителят няма да публикува, да позволява да бъдат публикувани или разкрити каквито и да е подробности във връзка със строително-монтажните работи без предварителното писмено одобрение от Възложителя.”

### Под-Клауза 1.13

### Придържане към Закона

### Към първия параграф след букви а) и b) се добавят букви с) и d):

(с) Изпълнителят ще предостави на Инженера и Възложителя детайли за материалите, които ще внася, в необходимия срок, но не по- малко от 15 календарни дни преди планираната дата за доставка.

В такъв случай Възложителят своевременно ще съдейства на Изпълнителя за получаване на всички разрешения за внос, лицензи и сертификати за съответствие, които се изискват за тези материали.

(d) Възложителят ще съдейства на Изпълнителя при набавянето на необходимите, съгласно действащото българско законодателство Разрешения и други официални документи.

### Добавя се нова Под- клауза 1.15 Проверки и одити:

### Под-Клауза 1.15

Проверки и одити

Изпълнителят ще осигури пълен достъп и съдействие на представителите на ЕК, МОСВ, МФ и всички одитни органи, имащи отношение към подобен вид договори, получили финансиране от ОПОС за осъществяване на проверки и контрол на изпълнението на договора.

# Клауза 3	Инженерът

### Под-Клауза 3.1

### Задължения и Правомощия на Инженера

Четвъртият параграф се заличава / „Все пак винаги…….одобрение”/ и се заменя със следния текст:

„Инженерът трябва да получи специално писмено одобрение на Възложителя преди да предприеме действия съгласно следните Под-Клаузи на тези Условия:

(а) Сертифициране на допълнителни разходи по под-клауза 4.12 Непредвидими Физически Условия.

(b) Под-клауза 13.1 „Право да Променя, ако промяната представлява промяна на под-клауза 1.1.4.1 ”Приета Договорна Сума” или под клауза 1.1.3.3. ”Време за Завършване”

(c) Сертифициране на количества и/ или суми, определени по клауза 20 ”Искове, Спорове и Арбитраж”

Независимо от горепосоченото задължение да получи предварително писмено одобрение от Възложителя, ако според мнението на Инженера, възникне критична ситуация, която може да застраши живота или сигурността на работещите или на строително- ремонтните работи, Инженерът може, без да освобождава Изпълнителя от никое от задълженията или отговорностите му по този Договор, да инструктира Изпълнителя да изпълни такива дейности, които по преценката на Инженера са необходими, за да се избегне или намали риска. Изпълнителят трябва незабавно да изпълни тези инструкции, независимо, че не са предварително одобрени от Възложителя. Инженерът ще определи допълнително промяна към Договорената сума в съответствие с клауза 13 „Промени и Корекции”, като вземе пред вид въпросните инструкции и съобразно с това ще информира Изпълнителя, с копие до Възложителя„

### Инженерът ще изпълнява функциите на консултант, който ще упражнява строителен надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото прилагане.

### Добавя се нова Под- клауза 3.6 Управленски Срещи:

### Под-Клауза 3.6

### Управленски Срещи

### Инженерът или Възложителят могат да изискат един от друг да присъстват на управленска среща с цел преглед на очакваните мерки по отношение на бъдещата работа. Инженерът ще протоколира работата на управленските срещи и ще предоставя копия от тях на присъствалите на срещите и на Възложителя. В протокола отговорностите за всички действия, които трябва да бъдат предприети, следва да бъдат в съответствие с Договора.

Изпълнителят ще присъства на всички срещи, на които е поканен от Инженера или Възложителя, ще протоколира и ще предостави копие от Протокола от срещата на всички участници.

Изпълнителят ще копира за Инженера и Възложителя цялата кореспонденция, бележки и документи, свързани с управленските срещи.

### Срещите за отчитане на напредъка ще се осъществяват на редовни интервали, но не по-често от веднъж на две седмици. На тези срещи ще присъства Ръководителят на проекта от страна на Изпълнителя и други ключови експерт и техническите ръководители от страна на подизпълнителите, ако е необходимо, крайните бенефициенти, Инженерът и Възложителят.

Протоколите от срещите ще се считат за официален запис по дискутираните въпроси, но не могат да заместят документи, които  по силата на този Договор изискват официално одобрение, инструкции или решения.

Когато е поканен в разумен срок, Изпълнителят е длъжен да участва във всички други срещи, организирани от Възложителя, Инженера или Представители на Европейската комисия за преглед на напредъка на строително-монтажните работи или други свързани въпроси.

# Клауза 4	Изпълнителят

### Под-Клауза 4.1

Общи Задължения на Изпълнителя

В края на под-клаузата се добавя следният текст:

„Забавянето на плащанията от страна на Възложителя (поради липса на средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” или други причини) не е основание за спиране или забавяне на строително-монтажните работи от страна на Изпълнителя”.

### Под-Клауза 4.2

### Гаранция за Изпълнение

В първия параграф, текстът „Приложението към офертата” се заличава и се заменя със следния: „Приложение към Договорното споразумение”.

Текстът на втория параграф се заличава и се заменя със следния:

„Изпълнителят трябва да представи Гаранцията за изпълнение на Възложителя при подписване на Договорното споразумение и да изпрати копие до Инженера в едноседмичен срок. Гаранцията трябва да бъде издадена в съответствие с образеца, приложен в документацията за възлагане на обществената поръчка.”

### Под-Клауза 4.3

### Представител на Изпълнителя

В трети параграф в края на изречението се допълва текстът „и Възложителя”.

Във второто изречение на шести параграф след текста: „докато Инженерът” се допълва текстът: „ и Възложителят”, а думата „получи” се заменя с „получат”

### Под-Клауза 4.10

Данни за Площадката

След изречение второ от първи параграф се добавя следният текст:

### „Всички почвени и хидроложки условия, упоменати от Възложителя, се считат за данни, предоставени на Изпълнителя само за информация по силата на Договора. Подобна информация, като част от съответните доклади, не е тълкуване от страна на Възложителя. Всяко тълкуване е отговорност единствено на Изпълнителя”.

### Под-Клауза 4.12

### Непредвидими Физически Условия

В края на втория параграф след текста „при първа възможност” се добавя:

„но не по късно от седем дни от установяването им.”,

а след думата „Инженера” се добавя текстът „с копие до Възложителя”.

Под-Клауза 4.13

### Право за Преминаване и Технически Средства

Добавя се нов параграф в края на под – клаузата:

„Разрешителните, изисквани от Властите на Национално ниво, следва да бъдат набавени от Изпълнителя за негова сметка. Това включва: разрешителни за отклоняване на трафика, маршрутни разрешителни, разрешителни за пребиваване и разрешителни за работа, разрешителни за свързване към обществените мрежи, както и за прехвърляне на комунални услуги.

В рамките на 14 дневен срок от подписването на Договорното споразумение Изпълнителят следва да представи на Възложителя списък на всички разрешителни, необходими за започването и завършването на Работата, съгласно утвърдената Програма.

Изпълнителят поема пълната отговорност, на база направени консултации с други местни Власти и фирми за комунални услуги, да изготви подробно документирани искания за разрешителни, с които да обезпечи изпълнението на Работата във всеки неин аспект.

Изпълнителят е длъжен да се съгласи с условията на изискваните разрешителни, както и да предостави пълната свобода на съответните Власти да инспектират работните процеси, имащи връзка с тези разрешителни. В допълнение съответните Власти ще могат да участват в проверовъчните и изпитателните процедури, което не освобождава Изпълнителя от неговите задължения по Договора.”

### Под-Клауза 4.18

### Опазване на Околната Среда

В края на под-клаузата се добавят следните трети и четвърти параграфи:

„Изпълнителят е длъжен да спазва действащото законодателство, подзаконовите нормативни актове и изискванията по отношение на всички мерки, процеси и административни стъпки, необходими за цялостната защита и опазването на околната среда.

По време и след приключването на Работата Изпълнителят ще пази от замърсяване околната среда, както на, така и извън работната площадка и ще се придържа към относимите за него предписанията на Решение по ОВОС №ВА-3/2008 г. на РИОСВ – Варна, Раздел „Условия”, т.14-15 и т.17-23, касаещи процеса на строителството.”

### Под-Клауза 4.19

### Електричество, Вода и Газ

Първото изречение на под-клаузата се заличава и се заменя със следния текст:

„Изпълнителят урежда сам и за своя сметка достъпа до пътната мрежа, както и доставянето на цялото електрозахранване, вода и други услуги до строителните площадки, според изискванията на този Договор.”

Третият параграф от под-клаузата се заличава.

### Под-Клауза 4.21

### Отчети за Напредъка

В първото изречение думата „шест” се заменя с текста: „четири и един екземпляр на електронен носител”.

След подточка (h) се добавят следните подточки:

(i) Действителен и планиран статус на персонала и оборудването;

(j) Актуално състояние на разходите, прогнози и прогнозни разходи;

Добавя се нов, четвърти параграф:

„Изпълнителят активно ще подпомага Възложителя и неговите представители при подготовката на изходни данни за съставяне на доклади, отчети и други документи, отнасящи се до междинни или окончателни искания за средства и други изискуеми документи”.

### Под-Клауза 4.23

### Действия на Изпълнителя на Площадката

След втори параграф се добавя следния текст:

„Всички основни дейности и най-вече прекъсването или затварянето на съществуващи пътища, водопроводи, канализации или други публични съоръжения могат да бъдат стартирани само с писменото съгласие на Инженера и на съответните Власти, според Закона за устройство на територията. Изпълнителят трябва да информира Инженера в писмен вид в срок не по-малко от 7 дни преди започването на подобен вид дейности, с цел осигуряването на адекватен надзор от страна на Инженера. Изпълнителят трябва да предостави подробна информация за планираната дейност, заедно с основните елементи на съоръженията, които следва да бъдат наети, както и да приложи копия на всички необходими разрешителни, получени в съответствие с Клауза 1.13.”

Добавят се нови под-клаузи с номера 4.25 и 4.26

Под-Клауза 4.25

Конфиденциалност

“Изпълнителят се задължава да спазва конфеденциалност по отношение на информацията, представляваща документи, данни, факти и обстоятелства, които са му станали известни във връзка с изпълнението на Договора. Изпълнителят няма да изнася публично информация за изпълнението на Договора, освен след разрешение от Възложителя или по искане на компетентен държавен или съдебен орган.”

Под-Клауза 4.26

Екзекутивна Документация и Геодезични заснемания (Нова)

„След завършване на обособима част от Работите или по инструкция от страна на Инженера, Изпълнителят ще подготви и предаде на Инженера за проверка Екзекутивна Документация. Екзекутивната Документация ще показва точните местоположения, размери и детайли на работите, както са изпълнени, както и всички разлики между Работите и Чертежите.

В случай, че няма разлики между Работите и Чертежите, копия от съответните Чертежи може да бъдат обозначени като Екзекутивна Документация.

Изпълнителят ще предаде на Инженера два комплекта Екзекутивна Документация, заверена от проектантите и останалите страни, изброени в ЗУТ, преди (или като част от) искането си за издаване на Сертификат за Приемане.

Работите и техните части няма да бъдат считани за завършени за целите на под-клауза 10.1 [Приемане на Работите и подобекти], докато съответната Екзекутивна Документация не бъде представена на Инженера.

Окончателното измерване на количества и окончателното плащане ще бъдат в съответствие с показаното в Екзекутивната Документация.

Изпълнителят е отговорен за извършване на геодезични заснемания на съоръженията на подземната и надземна инфраструктура, за целите на кадастъра, съгласно чл. 116 на ЗУТ. Всички данни, скици и чертежи трябва текущо да бъдат представяни на Инженера за одобрение и да бъдат съхранявани от Изпълнителя, до приключване на периода за строителство, след което същите трябва да бъдат предадени на Възложителя при подписване на констативен акт- протокол образец 15”.

# Клауза 5               Обявени Подизпълнители

Текстът се заличава и се заменя със следния текст:

„Изпълнителят има право да използва единствено като подизпълнители лица, посочени в офертата”. По време на изпълнението на обекта няма право да привлича други подизпълнители”.

# Клауза 6               Персонал и Работна Сила

Под-клауза 6.1

Заетост на Персонала и Работната сила

Добавя се нов параграф:

„Изпълнителят ще бъде отговорен за връщането на всички наети от него лица във връзка с изпълнението на договора до мястото, от което те са били наети или до тяхното местоживеене, така че този състав да бъде поддържан в подходящо състояние до завръщането му на строителната площадка, а в случай на лица с друга национална принадлежност, наети извън България, то те ще трябва да напуснат страната.”

Под-клауза 6.2

Размери на Надниците и Условия на Труда

Текстът се заличава и се заменя със следния текст:

„Изпълнителят изплаща заплати и възнаграждения, съобразени с минималния месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година”.

Под-Клауза 6.6

Удобства за Персонала и Работната Сила

След изречение второ в първия параграф се добавя следния текст:

„Всички разходи, свързани с необходимите консумативи (осветление, отопление, водоснабдяване и др.) за експлоатацията и поддръжката на машините, оборудването и офисите на обекта ще бъдат за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят може да поиска допълнително пространство/земя извън площадката, необходимо/а за неговия офис, складове, работилници, производствени инсталации, места за хранене, санитарни съоръжения и др. Всички така направени разноски ще бъдат за сметка на Изпълнителя.”

Под-клауза 6.11

Нарушения на Обществения Ред

Добавя се следният нов, втори параграф:

„По отношение на служителите на Изпълнителя и подизпълнителите:

(а) Изпълнителят не трябва да допуска носенето на оръжие (било то и законно притежавано) или амуниции, както и тяхната продажба, на строителната площадка.

(б) Всички допълни разходи (такси, мита, глоби, застраховки, извънреден труд и др.), причинени от поведението на служителите, наети за извършване на строителните работи са за сметка на Изпълнителя или подизпълнителя.”

Добавят се следните нови  под-клаузи с номера от 6.12 до 6.19:

Под-клауза 6.12

Инциденти -Отговорник по Предотвратяване на Инциденти.

Докладване на Инциденти.

Изпълнителят трябва да включи в състава на персонала, работещ на строителната площадка, лице, което самостоятелно да отговаря за разрешаването на въпросите, свързани с безопасността на труда и превенцията на злополуки на целия персонал. Той трябва да притежава необходимата професионална квалификация за този вид дейност, както и правомощието да дава инструкции и предприема мерки за предотвратяването на инциденти.

Отговорникът по предотвратяване на инциденти и злополуки ще докладва своевременно на Инженера за всяка злополука или инцидент. В допълнение, при  настъпване на сериозен инцидент, Изпълнителят ще уведоми Инженера по най-бързия възможен начин.

В допълнение той ще поддържа регистри и ще прави доклади, касаещи безопасността, здравето и благосъстоянието на персонала на Изпълнителя и подизпълнителя, работата и причинените вреди (имуществени) във форма и съдържание, предписани от Инженера.

Под-клауза 6.13

Чуждестранен Персонал и Труд/ работа

Изпълнителят може да включи чуждестранни служители, които са му необходими за изпълнението на строителните работи. Той трябва да обезпечи на всеки от служителите необходимите виза за пребиваване и разрешително за работа. За завръщането на чуждестранния персонал до мястото, от което са били наети или тяхното местоживеене, отговорност ще носи Изпълнителят. В случай на травма, неработоспособност или смърт на някой от тези служители или членовете на техните семейства, настъпили на територията на Република България, Изпълнителят ще отговаря по същия начин за предприемане на необходимите действия във връзка с тяхното завръщане или погребение.

Под-клауза 6.14

Мерки Против Насекоми и Вредители

Изпълнителят е длъжен през цялото време да разяснява на персонала и наетата работна ръка на строителната площадка, необходимите предпазни мерки за защита срещу насекоми и вредители, както и за ограничаване на опасността от тях за здравето им. Той трябва да осигури необходимите профилактични прегледи за персонала, както и да спазва наредбите на местните здравни власти, включително за използването на подходящи инсектициди.

Под-клауза 6.15

Епидемии

В случай на епидемия, Изпълнителят трябва да се съобрази с нарежданията, заповедите и изисквания, дадени от компетентните местни медицински или санитарни власти с цел преодоляване на подобни случаи.

Под-клауза 6.16

Празници и Религиозни Обичаи

Изпълнителят е длъжен да спазва установените в Република България празници, почивни дни, религиозни и други обичаи. За целите на този договор Възложителят позволява да се извършват строителни дейности по време на тези дни.

Под-клауза 6.17

Доставка на Вода

Изпълнителят е длъжен, като вземе предвид местните условия, да осигури на строителната площадка, необходимото количество питейна и друг вид вода за нуждите на персонала и наетата работна ръка.

Под-клауза 6.18

Погребения

Изпълнителят трябва да извърши необходимата организация, във връзка с транспортирането до което и да е място, както се изисква при погребение, във връзка с всяко експатриране на неговите служители или членовете на техните семейства, които са починали на територията на Република България. Той ще бъде отговорен, в съответствие с разпоредбите на местните закони, за организацията на погребението на всеки един от неговите служители, който би могъл да почине през времето, през което е ангажиран в строителството.

Под-клауза 6.19

Регистри за Безопасност и Здраве

Изпълнителят трябва да поддържа регистър и да прави доклади до Инженера, във връзка с безопасността и здравето на неговия персонал и наета работна ръка, както и за причинените вреди (имуществени) във форма и съдържание, предписани от Инженера в съответствие с Наредба No 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и останалото действащо законодателство в тази област.

# Клауза 7  Технологично Оборудване, Материали и Изработка

Под-клауза 7.4

Проби

Във втория параграф текстът: „Изпълнителят трябва да осигури всички…” се заменя с текста: „Изпълнителят ще осигури със собствени средства и разходи всички…….”

Под-клауза 7.8

Възнаграждения

В първия параграф текстът : „…… и други плащания за:….’’ се заменя с текста: ”и други плащания (вкл. възнаграждение за разтоварване на отпадъци, резултат от дейността на Изпълнителя) за…”

Добавя се нова под-клауза 7.9:

Под-клауза 7.9

Произход на Технологичното оборудване и Материалите

Изпълнителят трябва да представи Сертификати за произход на Технологичното оборудване и материалите заедно със съответните Актове за междинно плащане на извършените работи, съгласно ЗУТ, произтичащите от закона Наредби и изискванията на ОП Околна среда 2007 – 2013г.

# Клауза 8       Започване, Закъснения и Прекъсване

# Под-Клауза 8.1

# Започване на Обекта

Изречение второ от първи параграф се заличава и се заменя със следния:

„Датата на започване на обекта е не по-късно от 28 дни след като Възложителят получи подписания договор, ведно с валидна гаранцията за изпълнението му.”

Под-Клауза 8.3

Програма

В първото изречение текстът „…. на 28 дни след получаване на съобщението съгласно Под-Клауза 8.1…” се заменя със следния текст: „… 14 календарни дни след подписване на Договора…”

След под-точка  (ii) се добавя следния текст :

(iii) подробен План за Управление на Околната Среда (ПУОС)

(iv) подробен План за Безопасност и Здраве

(v)  подробна Система за Осигуряване на Качеството, свързана с обекта

(vi) подробна Оценка на Паричните Потоци съгласно линейния график

(е): „процедури за предаване на обекта в съответствие с действащото българско законодателство”.

При подготовката на Програмата, Изпълнителят трябва да вземе под внимание неблагоприятните климатични условия (ако е приложимо), които могат значително да забавят напредъка. Програми за ограничаване или временно преустановяване на работата ще бъдат приети от Инженера, но приемането на такива няма да повлияе на задълженията на Изпълнителя по този Договор да завърши Обекта в съответствие с крайния срок, посочен в подписаното Договорно споразумение.

### Под-Клауза 8.7

### Обезщетения за Забава

В първи параграф текстът: „посочена в Приложението към офертата” се заменя с текста: „посочена в Приложението към Договорното споразумение”

# Клауза 9	Проби при завършване

### Под-Клауза 9.1

### Задължения на Изпълнителя

Текстът във втори параграф” …най- малко 21- дневно предизвестие…” се заменя с текста ” …най- малко 7- дневно предизвестие…”

Текстът във втори параграф „Пробите при завършване ще бъдат проведени в рамките на 14 дни…” се заменя с текста: „Пробите при завършване ще бъдат проведени в рамките на 7 дни”

# Клауза 10	Приемане от Възложителя

Под-клауза 10.1

Сертификат за Приемане на Обекта и Подобекти

Сертификат за приемане се издава след получаване на Удостоверение за ползване по реда на Наредба No2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Под-Клауза 10.2

Приемане на Части от Обекта

След първи параграф се добавя следния текст: „Броят и обхватът на частите от Основното Строителство се определят от Възложителя в зависимост от напредъка на строителните работи.”

# Клауза 11	Отговорност за Дефекти

Под-Клауза 11.9

Сертификат за изпълнение

Добавя се нов четвърти параграф:

“Издаването на “Сертификат за изпълнение” не освобождава Изпълнителя от отговорностите му през гаранционния срок, определен по силата на Законите в Държавата и офериран от него в офертата му – т 2, подточка (б)  от Договорното споразумение.”

Клауза 12                 Измерване и оценяване

Под-Клауза 12.3

Оценяване

Второто изречение на трети параграф се заличава.

След края на трети параграф се добавят следните текстове:

„Ако за извеждането на новата стойност няма единични цени за съответната работа, новата стойност ще бъде изведена на базата на разумно определени единични цени за изпълнение на работите, като бъдат взети предвид представените от изпълнителя основни параметри за ценообразуване за труд, механизация, материали, допълнителни разходи и др, както и всички останали въпроси.

Разумно определени единични цени за изпълнение на работите са тези единични цени, които са определени при спазване на основните параметри за ценообразуване, включени в Офертата на Изпълнителя, която е неразделна част от Договора.

Единичната цена включва всички разходи, необходими за изпълнението на съответния вид работа.

Общата стойност на работите, извършени при отчитане на обстоятелствата, описани в подточка (а) и /или (b) не трябва да надвишава размера на провизорните суми, определени в Договора (10 % от стойността на всички видове СМР, съгласно количествено-стойностните сметки).”

Клауза 13	Промени и Корекции

Под-Клауза 13.2

Рационализации

Във втори параграф се добавя второ изречение:

„В предложението си, Изпълнителят трябва да посочи крайната дата, на която се изисква решението на Инженера, с цел да се избегне забавяне на Обекта”

Под-Клауза 13.4

Плащане и Приложими Валути

Под-клауза 13.4 не се прилага.

Под-Клауза 13.6

Работа на Акорд

Под-клауза 13.6 не се прилага.

Под-Клауза 13.8

Корекции при промяна в разходите

Съществуващият текст на под-клауза 13.8 се заличава и се заменя с нов текст със следното съдържание:

„Договорната цена не подлежи на промени в следствие на промени в цената на работната сила, материали или други фактори, влияещи върху нея, освен в случаите на чл. 43, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки – при намаляване на договорените цени в интерес на Възложителя”

Клауза 14	Договорна Цена и Плащане

### Под-Клауза 14.1

### Договорната Цена

В точка (а) от параграф първи се заличава текста: „и трябва да подлежи на корекция в съответствие с Договора.”

След точка (d) от параграф първи се добавят следните параграфи:

„Изпълнителят се задължава да подготви необходимите документи във връзка с освобождаването от мита и данъци в съответствие с действащите закони в Република България, изискванията на митническите и други органи, създадени със закон, и всякакви други разумни изисквания на Възложителя. Изпълнителят ще бъде изцяло отговорен за представяне на документация за освобождаване на стоките, чрез митническите органи.

Всички внесени стоки, които не са включени или изразходвани във връзка със строителните работи, следва да бъдат изнесени след приключване на договора. Ако не бъдат изнесени, или се използват във връзка с други договори, то стоките ще бъдат оценявани за изпълнение на задължения (ако това е приложимо за съответните стоки) в съответствие със законите на Република България, а Изпълнителят съответно ще изплати митата за тези стоки.”

Под-Клауза 14.2

Авансовo Плащанe

Навсякъде в тази под-клауза текстът „Приложението към Офертата” се заменя с: „Приложението към Договорното споразумение”

Под-Клауза 14.3

Заявяване на Актове за Междинно  Плащане

### В първия параграф на под-клаузата се заличава текстът: ”Изпълнителят предава шест копия на отчет до Инженера след края на всеки месец” и се заменя с „Изпълнителят предава четири копия на отчет за плащане до Инженера, в съответствие с Договорното споразумение и Приложението към него (клауза 14.6)”. В края на изречението думата „месец” се заменя с „период”.

Под-Клауза 14.4

График на  Плащанията

### Текстът на под-клаузата се заличава и се заменя със следния текст:

„Изпълнителят, в рамките на максимум 14 дни след започване на обекта, трябва да осигури на Инженера и на Възложителя подробна оценка на паричните потоци, въз основа на линейния си график от офертата, за всеки месец, за всички плащания, за които Изпълнителят трябва да отговаря по договор. Последователно, на всеки месец или по изискване на Инженера, Изпълнителят трябва да осигурява ревизирана оценка на паричните потоци”.

Под-Клауза 14.5

### Технологично Оборудване и Материали, Предназначени за Обекта

### Текстът на под-клаузата се заличава и се заменя със следния текст:

„Актовете за Междинно Плащане трябва да включват съгласно подточка (e) на Под-Клауза 14.3: (i) сума за Технологично Оборудване, които са изплатени на Площадката за влагане в Основното Строителство и (ii) намаление, когато договорната стойност на такова Технологично Оборудване и такива Материали е включено като част от Основното Строителство в под-точка (a) от Под-Клауза 14.3 [Заявяване на Актове за Междинно Плащане]  Инженерът трябва да определи и завери всяка добавка , ако са изпълнени следните условия:

- съответното Технологично Оборудване е това, описано за плащане в Приложението към Офертата – Количествено-стойностна сметка №13, когато бъде доставено на Площадката, и

- съответното Технологично Оборудване е било доставено до и се съхранява по подходящ начин на Площадката, защитено е срещу загуба, повреда или разрушаване и изглежда да са в съответствие с Договора.

Допълнителните суми за заверяване трябва да бъдат равностойността на петдесет процента от определената от Инженера цена на Технологичното Оборудване (включително и доставка до Площадката), като бъдат взети предвид документите, споменати в настоящата Под-Клауза и договорната стойност на Технологичното Оборудване.

Остатъкът от дължимата сума за Технологичното Оборудване се заверява от Инженера след провеждане на успешни Проби при завършване.

Под-Клауза 14.6

Издаване на актове за междинни плащания

След края на първия параграф се добавя нов втори параграф със следния текст:

„Когато Инженерът открие съществена грешка в Отчета или помощните документи, той ще има право да ги върне на Изпълнителя за поправка, а времето за издаване на Акт за междинно плащане и срокът за плащане ще се счита, че започват да текат от датата на повторното предаване от Изпълнителя на Отчета. Това правило ще се прилага и по отношение на Акта за окончателно плащане.”

### Под-Клауза 14.7

### Плащане

Добавя се нов трети параграф със следния текст:

„Възложителят има право във всеки одобрен от Инженера Акт за Плащане да внесе поправки или изменения в съответствие с правилата за допустимост на разходите по програма „Околна среда 2007-2013”.

В текста на параграфа текстът в точки (b) и (c), а именно „56 дни”, се заменя с текста „28 дни”.

Под-Клауза 14.9.

Изплащане на Задържани Пари

Добавя се нов пети параграф със следния текст:

„Допуска се, по преценка на Възложителя, изплащането на задържани пари да става срещу предоставяне от страна на Изпълнителя на Банкова гаранция за задържани Пари.

Ако периодът на плащания – както е посочен в Договора за безвъзмездна финансова помощ – изтече преди крайния срок за Съобщаване на Дефектите, Възложителят следва да изплати остатъка от Задържаните Пари на Изпълнителя срещу представена Банкова гаранция за цялата стойност на Задържаните Пари (в съответствие с образеца, приложен в документацията за възлагане на обществената поръчка).

Гаранцията за Задържаните Пари следва да бъде освободена в края на периода за Съобщаване на Дефектите, ако Изпълнителят е завършил всички оставащи работи и е поправил всички дефекти или щети, появили се през периода на съобщаване на дефектите и след издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера”.

Под-Клауза 14.10

Отчет при Завършване

Текстът в първи параграф : „В рамките на 84 дни след … ”  се заменя с текста: „ В рамките на 14 дни след …”

Текстът в първи параграф: „….. шест екземпляра … ” се заменя с текста: „…четири екземпляра… ”

Под-Клауза 14.11

Заявяване на Акт за Окончателно Плащане

Текстът в първи параграф:„В рамките на 56 дни след … ” се заменя с текста: „В рамките на 14 дни след … ”; а текстът „….. шест екземпляра … ” се заменя с текста „ …четири екземпляра… ”

Под-Клауза 14.15

Валути за Плащане

В края на под-клаузата се добавя следният текст:

„Плащания ще се извършват във валутата, посочена в Приложението към Договорното споразумение, в банковата сметка на Изпълнителя.

Денят, в който сметката на Възложителя се дебитира следва да се счита за ден на плащането.”

Добавя се нова Под-Клауза 14.16:

Под-Клауза 14.16

Регистрация по ДДС, Такси, Мита и други Фискални Задължения

Договорът не е освободен от ДДС в съответствие с Българското Законодателство и международните спогодби. Същевременно следва да се имат предвид съдържанията на следните документи:

1. Писмо на Министерство на финансите (публикувано и достъпно на адрес http://ope.moew.government.bg/bg/bg-law), което по своята същност представлява Указания под формата на тълкуване на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 62 от 21.03.2007 година. Те засягат третирането на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансрани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз; както и

2. Становище на Министерство на финансите относно Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в контекста на прилагането му по оперативни програми (публикувано и достъпно на адрес http://www.eufunds.bg/bg/page/120).

Възложителят е длъжен да предостави всякаква необходима подкрепа за своевременното изваждане на необходимите разрешителни, документи и суми за възстановяване по отношение на приемливостта на разходите, отговарящи на условията за освобождаване от ДДС, митнически сборове или други фискални задължения със същия ефект, събираеми от Изпълнителя съгласно настоящия договор.

Изпълнителят трябва да е регистриран по ДДС в България в съответствие с Българското Законодателство преди извършването на Авансовото плащане съгласно Договора.

### Клауза 16 Прекъсване и Прекратяване от Изпълнителя

Под-Клауза 16.1

Право на Изпълнителя да прекъсне работа

В първи параграф се заличава текстът "Под-Клауза 2.4 [Финансови Мерки на Възложителя] или".

Под-Клауза 16.2

Прекратяване от Изпълнителя

В първи параграф, текстът по буква (a) се заличава.

Във втори параграф, текстът "14 дни" се заличава и се заменя с "28 дни", а второто изречение се заличава.

Клауза 18	Застраховка

Под-Клауза 18.1

Общи Изисквания към Застраховките

В началото на под-клаузата се добавя текста: „Според тази клауза под  „Застраховаща страна” за всеки вид застраховка се има предвид Изпълнителя. Изпълнителят е отговорен за сключването и подновяването на застраховките, описани в съответната Под-клауза.”

Клауза 20         Искове, Спорове и Арбитраж

Под-Клауза 20.6

Арбитраж

В първия параграф изразът „международен” се заличава, а в буква (а) текстът „Международната Търговска Камара” се заличава и се заменя със следния текст: „Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата”

Добавя се нова клауза 21:

Клауза 21                     Етични клаузи

Под-клауза 21.1

Забрана за Извършване на Конкурентни Услуги

Без предварителното писмено одобрение на Възложителя, Изпълнителят и неговия персонал или която и да е компания, с която той е в съдружие/си сътрудничи или свързан по какъвто и да е начин, не може да предоставя други услуги или да извършва строителни работи или доставка на оборудване за този проект, дори на основата на подчинение или подизпълнение.

Под-клауза 21.2

Конфликт на Интереси

При представяне на кандидатура или оферта, кандидатът или оферентът трябва да декларира, че за него не съществува потенциална възможност от възникване на конфликт на интереси, както и че не е „свързано лице”/ не се намира в особени връзки с друг оферент или кандидат, който участва в същия проект. При възникване на подобна ситуация по време на изпълнение на договора, Изпълнителят незабавно трябва да уведоми Възложителя за настъпването на този факт.

### Под-Клауза 21.3

### Почтени и Справедливи Действия

Изпълнителят трябва по всяко време да действа честно и справедливо съобразно професионалния си кодекс. Той трябва да се въздържа от публични изявления относно проекта и строителните работи, както и да обвързва Възложителя с такива, без неговото предварително одобрение и писмено съгласие.

### Под-Клауза 21.4

### Човешки Права

По време на изпълнението на Договора Изпълнителят и неговия персонал трябва да зачитат човешките права и да не допускат нарушаване на политическите, културните и религиозни нрави на Република България.

### Под-Клауза 21.5

### Плащания

Изпълнителят не може да приема други плащания имащи връзка с договора, освен уговорените в него. Изпълнителят не може да упражнява дейност или да извлича ползи, когато те са в разрез със задълженията му към Възложителя.

### Под-Клауза 21.6

### Професионална Тайна

Изпълнителят и неговият персонал са длъжни да пазят професионална тайна за целия период по изпълнение на договора, както и след неговото изпълнение. Всички доклади и документи, съставени или получени от Изпълнителя във връзка с договора, са конфиденциални.

### Под-Клауза 21.7

### Регулирано Използване на Документите

Договорът регулира начина, по който страните по договора ще използват всички доклади и документи, съставени или получени от тях по времето на изпълнение на договора.

### Под-Клауза 21.8

### Независимост на Изпълнителя

### Изпълнителят ще се въздържа от отношения, които могат да изложат на риск неговата финансова независимост или тази на персонала му. Ако Изпълнителят изгуби финансовата си независимост, Възложителят има право, независимо от щетите, да прекрати договора без предупреждение и без право на обезщетение за Изпълнителя.

### Под-Клауза 21.9

### Спиране или Отмяна на Проекта за Финансиране

Европейската Комисия си запазва правото да спира или отменя проекта за финансиране, ако корупционни практики от всякакъв вид, са открити във всеки един етап от процеса на възлагане и ако Възложителят не успее да предприеме всички необходими мерки, за да се поправи ситуацията. За целите на тази разпоредба "корупционни практики" са: предлагане на подкуп, подарък, парично възнаграждение или комисионна за всяко лице, като стимул или награда за извършване или въздържане от всякакви действия, свързани с възлагане на обществена поръчка или изпълнението на договор, вече сключен с Възложителя.

Под-клауза 21.10

Ставки /ниво на Възнаграждението и Условия на Труд

Изпълнителят се задължава да изплаща ставки на възнаграждения и да съблюдава условия на труд, не по-малко благоприятни от тези, установени за съответния отрасъл на търговията и индустрията, в които се извършва конкретната дейност. При липса на така установени правила, Изпълнителят трябва да изплаща ставки на възнаграждения и да съблюдава условия на труд, които са не по-малко благоприятни от тези, които обичайно е изплащал, съответно съблюдавал, при подобни случаи и други Възложители.

Под-клауза 21.11

Корупционни Практики или Измами

В случай, че Възложителят установи, че Изпълнителят е участвал в корупционни практики или си е послужил с измама по време на  участието си в търга с цел спечелването му или по време на изпълнение на договора, той има право, след отправено 14 дневно предизвестие до Изпълнителя, да прекрати договора и да го отстрани от строителната площадка. По смисъла на тази под-клауза:

„Корупционна практика” означава предлагане, предоставяне, получаване или настояване за получаване на каквото и да е влияние/покровителство от страна на държавен служител или на Инженера или което и да е лице по време на провеждане търга или при изпълнение на договора.

„Измама” означава укриване/изопачаване на факти, за да се повлияе на оценителния процес по време на  търга или изпълнението на договора  с цел да се навреди на Възложителя, и включва тайни договорености между участниците в търга(преди или след подаване на офертата), с цел изкуствено да бъдат създадени не-конкурентни нива на предлаганите цени и по този начин да лишат Възложителя от възможността да проведе търга при условията на открито и честно състезание.

Под-клауза 21.12

Подкрепящи Доказателства

Изпълнителят се задължава, при постъпило искане от страна на Европейската комисия, да й представи подкрепящи доказателства във връзка с изпълнението на договора. Европейската комисия има право да извършва всякакви проверки на документацията или проверки на място, когато смята, че това е необходимо във връзка с възникнало съмнение за извънредни търговски разходи.

Под-клауза 21.13

Спазване на Етичните Клаузи

Неспазването на една или повече от тези клаузи може да доведе до отстраняването на Изпълнителя от други договори на Европейската Общност и глоба/наказание. По този въпрос физическите и юридическите лица трябва да бъдат уведомени писмено.

Под-клауза 21.14

Достъп до Подкрепящи Документи

По време на изпълнение на договора и в срок от пет години след неговото завършване, Изпълнителят се задължава да гарантира, че на органите на  Европейската комисия, Европейската Сметна палата и властите на държавите-бенефициенти е осигурен достъп (включително от подизпълнителите) до подкрепящите документи, изискуеми за извършване на необходимите проверки. За тази цел, той ще бъде длъжен да даде осемдневно предизвестие, за да осигури право на достъп до неговите помещения на всички, упълномощени да извършват тези проверки лица.

Под-клауза 21.15

Алкохолни Напитки или Наркотици

Изпълнителят не трябва, освен при спазване на приложимите закони и подзаконови нормативни актове, да внася, продава, предоставя, търгува с алкохолни напитки или наркотични вещества, както и да разрешава такъв внос, продажба, предоставяне, търгуване или допускане извършването на подобни действия от подизпълнителя, персонала или наетата работна ръка.

Под-клауза 21.16

Оръжия и Амуниции

Изпълнителят и неговият подизпълнител, служителите, персоналът и наетата работна ръка не трябва да предоставят, търгуват или да се разпореждат по какъвто и да е начин с оръжия или амуниции или допускат горепосоченото.

Под-клауза 21.17

Обединение/ Консорциум под формата

на Гражданско дружество или Търговец

Ако Изпълнителят е Обединение, Консорциум под формата на Гражданско дружество или Търговец, съставен от двама или повече партньори, всеки от тях, заедно и поотделно, трябва да бъде обвързан с Възложителя до окончателното изпълнение на договора, като е необходимо те да са определили лице/а/, който да ги представляват. Тези лица трябва да бъде овластени да получават нареждания от името и за сметка на всички съдружници/партньори, а цялостното изпълнение, включително плащанията, ще имат сила само по отношение на обединението.

Съставът или устройството на Обединение, Консорциум под формата на Гражданско дружество или Търговец няма да бъдат променяни без предварителното съгласие на Възложителя.

Добавя се нова клауза 22:

Клауза 22               	Одит и Контрол

Под-клауза 22.1

Звено за Изпълнение на проекта

В допълнение на договорно регламентираните си правомощия за контрол и мониторинг на дейността на Изпълнителя, Възложителят упражнява и административен контрол върху изпълнението на задълженията на Изпълнителя по Договора чрез Звено за Изпълнение на проекта (ЗИП) в съответствие с правомощията му.

Под-клауза 22.2

Проверки на място

При проверки на място от страна на Възложителя, Управляващия орган на ОП Околна среда 2007 - 2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия, Изпълнителят осигурява присъствието на негов представител, както и осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на  възложените дейности. Изпълнителят представя на българските и европейските одитиращи органи при поискване доказателства за условията, при които се изпълняват този договор.

Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място.

Под-клауза 22.3

Нередности

Изпълнителят се задължава да запознае своите служители с определението за „нередност” и „измама”, както и да докладва за възникнали нередности пред Възложителя съгласно утвърдената от Възложителя процедура за работа с нередности - по смисъла на този договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, който има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет;

Изпълнителят се задължава да възстановява суми по нередности, констатирани по повод изпълнение на дейностите по този договор, заедно с дължимата законна лихва и други неправомерно получени средства;

Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи, свързани с установени нередности, в срок до 31 август 2020 г., а след получаване на писмено уведомление от Възложителя и в по-дълъг срок, съгласно предвиденото в уведомлението.

Изпълнителят се задължава да уведоми всички свои служители, работещи по изпълнението на договора, относно определението за нередност и да ги задължи да докладват всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на нередност съгласно установена процедура от Възложителя. При подписване на този договор, Изпълнителят декларира, че всички негови служители са запознати с определението за нередност.

Под-клауза 22.4

Мерки за информираност и публичност

„Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, както и указанията на Възложителя.

Под-клауза 22.5

Архивиране

Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на ОП Околна среда 2007 - 2013, т.е. поне до 31 август 2020 година.

Под-клауза 22.6

Възстановяване

Изпълнителят заплаща в пълен размер на Възложителя наложените финансови корекции на Възложителя при установени нередности от Управляващият орган на ОП Околна среда 2007 – 2013 г., произтичащи от лошо качество на материалите и/или неточно и/или некачествено извършени СМР по този договор.

В случай, че Изпълнителят не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, Възложителят има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

Преведените средства от  Възложителя, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване на Възложителя;

Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на Възложителя, са изцяло за сметка на Изпълнителя”.

Добавя се нова клауза 23:

Клауза 23            Правила за обществени поръчки

Под-клауза 23.1

Тълкуване

Този Договор се сключва като резултат от процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Законите в Р. България. Всички уговорки между страните преди сключване на Договора, както и всички бъдещи действия на страните при изпълнение на Договора, трябва да се тълкува според Законите, и да съответстват на изискванията и ограниченията в Законите, отнасящи се до възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

Под-клауза 23.2

Изменение на Договора

В съответствие със чл. 43 (1) от Закона за обществените поръчки Договорът не може да бъде изменян, освен в случаите, посочени в чл. 43 (2) от закона.