ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  С  ПРЕДМЕТ: „ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪПЪТСТВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА, РАБОТЕЩ В ПОДКРЕПЯНИТЕ АТРАКЦИИ”  ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК“

1. Кратка информация за проекта

1.1. Обща цел

Подобряване на броя и конкурентоспособността на културно-историческите  атракции на територията на Община Балчик със способност да привлекат значителен брой посетители и да увеличат брутния вътрешен продукт създаден за икономиката на района от туризма.

1.2. Специфични цели

- Разнообразяване на туристическото предлагане и насърчаване развитието на културно-историческия туризъм на територията на Община Балчик

- Подпомагане на процеса на диверсификация на туристическото предлагане в Община Балчик и намаляване на териториалната концентрация на туризма в общината чрез реставрацията и социализацията на туристически атракции късно античната и средновековна крепост „Дионисополис”,  „Мелницата” и Теке „Ак Язълъ Баба – св. Атанас”;

- Намаляване на сезонността, увеличаване на продължителността на престоя и заетостта на легловата база в Община Балчик;

- Да се подкрепи развитието на туризма в Община Балчик чрез опазването и експонирането на културно-историческото наследство в контекста на устойчивото развитие на туризма в общината.

1.3. Целеви група

- 12 служителите, работещите в Исторически музей Балчик, от които 1 е археолог, 3 са историци, 2 фондохранители, 1 художник, 2 икономисти и 3 – помощен персонал;

- 6 души, които получават трета степен на професионална квалификация „Екскурзовод” по проекта;

- Обслужващ персонал за архитектурна недвижима ценност „Мелницата”, след реставрацията,  консервацията и експонирането й - 3 екскурзовода-аниматори, 1 уредник, двама хигиенисти, 1 лице поддръжка на половин работен ден,

- Обслужващ персонал за недвижима културна ценност Теке „Ак Язълъ Баба – св. Атанас” - 1 екскурзовод-аниматор, 1 уредник-аниматор, 1 лице поддръжка половин работен ден;

- 25 души строителни работници, за които ще бъде осигурена временна заетост по време на изпълнението на проекта;

- Над 20 125 туристи, почиващи на територията на Община Балчик годишно;

- Над 700 собственици и инвеститори в бази за настаняване и обслужващи МСП;

- Над 23 000 преминаващи туристи посещаващи туристическите атракции;

- Минимум 7 представители на Консултативния съвет по туризъм към Община Балчик и Туристическа камара;

- Над 250 души - учени от археологическите институти и музеи, специалисти в областта на музейното дело, специалисти, които се занимават с производство и представяне на културни продукти на територията на Община Балчик и ще ползват помещенията на обновената КИЦ „Мелницата”.

1.4. Крайни бенефициенти:

- 10 – 15 общински служители, които се занимават с категоризацията на туристическите обекти;

- 45 български и чужди туроператорски фирми и туристически агенти, които предлагат пакети, с включено посещение на атракцията на територията на община Балчик;

- Над 800 собственици на хотели и леглова база, заведения за хранене, търговци и настоящи инвеститори;

- Над 65 000 организирани и индивидуални преминаващи туристи годишно, който имат интерес към културно-историческото наследство, и пребивават на територията на общината.

- Над 20 бъдещи бизнес инвеститори в района.

1.5. Дейности по проекта

МОДУЛ І. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА, ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНЕ

Дейност № 1. Организация и управление на проекта. Одит.

Дейност № 2. Информация и публичност

Дейност № 3. Консултантски услуги

Дейност № 4. Изготвяне на предпроектно проучване, инвестиционни проекти (технически/ работни)

МОДУЛ ІІ. РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИ И ИСТОРИЧЕСКИ АТРАКЦИИ

Дейност 5. Консервация, реставрация и експониране на късно антична и средновековна крепост „Дионисополис”  в кв. ”Хоризонт”, гр. Балчик

Дейност 6. Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата” за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата” и експозиционна сбирка.

Дейност 7. Реставрация, консервация, експониране и социализация на обект „Теке Ак Язълъ Баба – св.Атанас”

Дейност 8. Закупуване на оборудване за нуждите на трите туристически атракции

Дейност 9. Упражняване на авторски и строителен надзор

Дейност 10. Въвеждане на система за индивидуална интерпретация и анимация на туристическите атракции, обект на интервенция

МОДУЛ ІІІ. СЪПЪТСТВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Дейност 11. Провеждане на съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции

МОДУЛ ІV. РЕКЛАМА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ В РАЙОНА НА АТРАКЦИИТЕ И РЕКЛАМНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност 12. Реализиране на мерки за разпространение на информация и публичност, изработване и разпространение на рекламни материали и организиране на събития

2. Обхват  на поръчката и изисквания към изпълнението й

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е „Провеждане на съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции”  по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на община Балчик“

2.1. Описание на дейността:

Целта на настоящата процедура е да бъде осигурена професионална квалификация по професии, съответстващи на непрекъснатото им търсене на  пазара на труда в сектор „Туризъм”.  Трябва да бъдат обучени 6 души в направление 812 «Пътувания, туризъм и свободно време» по професия „Екскурзовод” (код на професията:  812030). Обучението трябва да бъде проведено от лице, отговарящо на изискванията на Закона за професионално образование и обучение и в съответствие със Закона за професионално образование и обучение, по програма „Д” за част от професията и трябва да се осъществява на модулен принцип. Успешно завършилите трябва да получат удостоверение за професионална квалификация.

В рамките на процедурата трябва да бъде осъществено следното:

- Разработване на учебните програми;

- Подготовка на учебни материали;

- Логистика на обучителната дейност.

2.2. Очаквани резултати от дейността:

- Кадрово обезпечаване на новосъздадените туристически атракции.

- Преквалифицирани 6 души в професия „Екскурзовод” (код 812030).

3. Срок за изпълнение

Периодът на изпълнение на поръчката започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо.

Срокът за изпълнение на поръчката е до 30.06.2014 г.

4. Приемане на изпълнението на поръчката

Изпълнението на поръчката се удостоверява изпълнението на предмета на договора чрез входирането в деловодната система на Възложителя на официално писмо с приложени приемо-предавателен протокол, Доклад за изпълнението на дейността, придружен от присъствени списъци на обучаваните лица, копия на издадените документи, удостоверяващи придобиването на квалификационната степен и програма на проведено обучение.

Изпълнението на обществената поръчка се приема с приемо-предавателен протокол, подписан и на Изпълнителя и Възложителя.

5. Допускания и рискове

Основни допускания

С оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата процедура са направени следните основни допускания във връзка с реализацията на дейностите, обект на техническата спецификация:

- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: Възложител, Изпълнител, УО на ОПРР;

- Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя и членовете на екипа на Изпълнителя на настоящата процедура;

- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническото описание, в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства;

- Осигуряване на адекватна подкрепа от страна съответните заинтересовани страни/лица;

- Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности.

Идентифицирани рискове

Идентифицирането на риска е итеративен процес на установяване на онези параметри, чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните характеристики на проекта :

- Цел;

- Обхват;

- Срок;

- Бюджет;

- Качество;

- Съответствие с изискванията на възложителя;

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите, обект на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, са следните:

-Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя и недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на екипа за управление на проекта

-Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката.

-Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: УО, Община Балчик - бенефициент по Проекта и Възложител на договора за обучение

-Промени в законодателството на България или на ЕС.

- Промени в изискванията на ОПРР при изпълнение на проекти.

За всеки един от горепосочените рискови фактори е определена стойността на риска (riskvalue). Стойността на риска се определя въз основа на вероятността за поява на риска (probability) и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно:

Стойност на риска = Вероятност х Въздействие

За целите на настоящата процедура, Възложителят извършила оценка на идентифицираните по-горе рискови фактори по метода на качествената оценка по следната скала:

|  |  | Въздействие на рисковия фактор |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ниско | Средно | Високо |
| Вероятност | Висока | Средна | Висока | Неприемлива |
|  | Средна | Ниска | Висока | Неприемлива |
|  | Ниска | Ниска | Средна | Висока |

Рисков фактор № 1: Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя и недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на екипа за управление на проекта

| Вероятност | Ниска |
| --- | --- |
| Въздействие | Високо |
| Стойност | Висока |

Рисков фактор № 2: Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката.

| Вероятност | Ниска |
| --- | --- |
| Въздействие | Високо |
| Стойност | Висока |

Рисков фактор № 3: Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: УО, Община Балчик - бенефициент по Проекта и Възложител на договора за обучение

| Вероятност | Ниска |
| --- | --- |
| Въздействие | Средно |
| Стойност | Средна |

Рисков фактор № 4: Промени в законодателството на България или на ЕС;

| Вероятност | Ниска |
| --- | --- |
| Въздействие | Висока |
| Стойност | Висока |

Рисков фактор № 5: Промени в изискванията на ОПРР при изпълнение на проекти.

| Вероятност | Средна |
| --- | --- |
| Въздействие | Средна |
| Стойност | Висока |

Отчитайки горепосочения анализ на риска, участникът в рамките на своето техническо предложение следва да предложи мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните рискови фактори, които да са идентифицирани по всеки от рисковите фактори, да са правилно и логично формулирани и да са правилно  планирани във времето, като гарантират изпълнение на целите на проекта.

6.  Изисквания за публичност

При изпълнение на услугата, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, на английски и български език.

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

- Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.

Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.