ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	3

1.1	Данни за Възложителя	3

1.2	Основание за възлагане на поръчката	3

1.3	Институционална рамка	3

2	ЦЕЛ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ	4

2.1	Обща цел на поръчката	4

2.3	Очаквани резултати	5

3	ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА	5

3.1	Предмет на обществената поръчка	5

3.2	Географска област, обхваната от обществената поръчка	6

3.3	Приложимо законодателство и документи	6

3.4	Графични стандарти и технически характеристики на мерките за информация и публичност	6

3.5	Конкретни задачи на изпълнителя	11

4	ДОКЛАДВАНЕ	14

4.1	Обща информация	14

4.2	Доклад за всяка извършена дейност от поръчката	15

4.3	Окончателен доклад за изпълнение на договора	15

5	ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА	15

6	ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ	16

6.1	Основни допускания	16

6.2	Идентифицирани рискове	17

7	ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ	18

7.1	Ключови експерти	18

7.2	Други експерти	18

8	НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	18

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## Данни за Възложителя

Община Балчик

Област Добрич

гр.Балчик, пл. „21 Септември” № 6

Тел.: 0579 7 20 70;

www.balchik.bg

## Основание за възлагане на поръчката

Настоящата публична покана е насочена към изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация” и включва следните основни дейности:

- Начална пресконференция – 1 бр.

- Финална пресконференция – 1 бр.

- Публикации в медиите – 3 бр.

## Институционална рамка

Настоящата публична покана се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в Проект “Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация”, финансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз и правителството на Р.България.

Финансирането на поръчката е осигурено от Приоритетна ос 2 „ Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна организация” на ОП „Административен капацитет 2007-2013 г”. За финансирането на проекта е сключен ДБФП № А12-22-168 от 03.06.2013 г. Оперативна програма “Административен капацитет” 2007 – 2013 г. е разработена по Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007 – 2013 г. Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) е стратегически документ за модернизация на българската държавна администрация и подобряване на работата на органите на съдебната власт и на структурите на гражданското общество. Тя се финансира от Европейския социален фонд (ЕСФ) и от националния бюджет. Програмата отговаря на препоръката от Стратегическите насоки за сближаване на Общността да се предприемат специални действия за укрепване на административния капацитет в рамките на цел „Сближаване”.

Управляващият орган носи отговорността за ефективното и ефикасното управление и изпълнение на оперативната програма

Стратегическа цел на ОПАК: Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.

Специфични цели на ОПАК:

- Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система;

- Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество (СГО);

- Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система.

Управляващ орган (УO) на ОПАК е дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013" в Министерството на финансите. УО носи отговорността за ефективното управление и изпълнение на оперативната програма. Неговите задължения включват подготвянето и обявяването на процедури за набиране на проектни предложения; вземането на решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; мониторинга и оценката на изпълняваните проекти.

# ЦЕЛ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

## Обща цел на поръчката

Общата цел на настоящата поръчка е изпълнение на дейностите по информация и публичност за община Балчик за проект “Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация”.

  - Специфични цели на проекта

- повишаване на обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта в рамките на оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г.";

- информиране на широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея;

- информиране на обществеността на територията на община Балчик за ползите и резултатите от изпълнението на проект “ Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация”;

- постигане на максимална обществена информираност по отношение на финансовата и институционална рамка на проекта.

## Очаквани резултати

С изпълнението на настоящата процедура се очаква да бъдат постигнати следните основни резултати:

- Проведени официални събития – 2 броя –начална и финална пресконференции;

- Изготвени публикации в медиите - 3 бр.

# ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

## Предмет на обществената поръчка

Предмет на настоящата процедура е: „Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и публичност за общ. Балчик във връзка с изпълнение на договор № А12-22-168 от 03.06.2013 г. “Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

В рамките на процедурата ще бъдат извършени мерките за информация и публичност по проекта, а  именно следните дейности:

- Начална пресконференция – 1 бр.

- Финална пресконференция – 1 бр.

- Публикации в медиите – 3 бр.

Настоящата обществена поръчка се отнася за дейности, планирани в рамките на проект: “Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация”, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на Р.България чрез Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/ 12/ 2.2-07.

Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове.

  - Географска област, обхваната от обществената поръчка

Географската област, която следва да обхване настоящата обществена поръчка е територията на гр. Балчик, община Балчик, Република България.

  - Приложимо законодателство и документи

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

- Европейското законодателство и в частност на:

      - Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999;

      - Регламент (EО) № 1084/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за създаване на Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1164/94;

- Българското законодателство и в частност на:

      - Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

      - ПМС № 62 на МС от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г.;

      - ПМС № 330 от 05.12.2011 г. за допълнение на ПМС № 62 от 21.03.2007 г.;

      - ПМС № 121 от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

- Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на финансите и община Балчик за проект „Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация”;

- Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.” и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение;

- Изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на  Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013.".

  - Графични стандарти и технически характеристики на мерките за информация и публичност

При изпълнението на всички задължения по настоящето техническо описание Изпълнителят следва да спазва следните технически правила:

3.4.1. 	Изобразяване на флага на ЕС

Основни правила за създаване на флага и определяне на стандартизирани цветове

Описание на символиката

На  небесно син фон са разположени дванадесет златни звезди с пет върха, които образуват кръг, изобразяващ съюза на народите в Европа. Броят на звездите е постоянен, като числото дванадесет е символ на съвършенството и единството.

Описание на хералдиката

На небесно син фон е изобразен кръг от дванадесет златни звезди, чиито върхове не се допират.

Описание на геометрията

Официалният флаг на ЕС има формата на син правоъгълен флаг, чиято основа е един път и половина височината на флага. Дванадесетте златни звезди, отстоящи на равни разстояния една от друга, оформят неописана окръжност, чийто център съвпада с пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на окръжността, е равен на една трета от височината на флага. Всяка от звездите има по пет лъча, чийто върхове лежат на неописана окръжност с радиус, равен на една осемнайсета от дължината на височината. Всички звезди са в изправено положение, т.е. един лъч сочи вертикално, право нагоре, а двата съседни лежат на една права, сключвайки прав ъгъл с вертикала. Звездите са разположени в кръг, така че да наподобяват разположението на цифрите върху циферблата на часовника. Техният брой е непроменлив.

Регламентирани цветове

Цветовете на емблемата са следните:

- PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на флага

- PANTONE YELLOW за звездите.

Възпроизвеждане по четирицветната технология

Когато се използва печатна четирицветна технология, двата стандартизирани цвята трябва да се възпроизведат с използването на четирите цвята от четирицветната технология:

- PANTONE YELLOW се получава като се използва 100% “Process Yellow”

- PANTONE REFLEX BLUE се получава при смесването на 100 % “Process Cyan” и 80 % “Process Magenta”

Интернет

В Интернет палитрата PANTONE REFLEX BLUE съответства на цвета RGB:0/0/153 (шестдесетично: 000099) и PANTONE YELLOW на цвят RGB:255/204/0 (шестдесетично: FFCC00).

Възпроизвеждане по монохромна технология

С черно: да се очертае повърхността на правоъгълника с черна линия и да се включат звездите, също в черно на бял фон.

Със синьо (Reflex Blue): този цвят се използва 100 % за фон, а звездите се остават като бял негатив.

Възпроизвеждане на цветен фон

Когато е невъзможно да се избегне цветният фон, правоъгълникът се очертава с бяла линия с дебелина равна на една двадесет и пета част от височината на правоъгълника.

Тези флагове могат да бъдат изтеглени за употреба в .eps и .jpg формати от интернет адрес:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/embleme_en.htm , както и на уебсайта на ОПАК.

3.4.2	Лого и слоган на ЕСФ

Образът на ЕСФ се представя чрез следните лого и слоган:

Използва се следното лого на английски език:

Името на Европейския социален фонд винаги се изписва изцяло!

Възпроизвеждане на черно-бял фон и под него лого на английски език:

Възпроизвеждане на син фон

Когато е невъзможно да се избегне цветният фон, правоъгълникът се очертава с бяла линия по същия начин като флага на ЕС.

3.4.3. Лого и слоган на ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет” се представя чрез следните лого и слоган на български език:

Използва се следното лого на английски език:

Възпроизвеждане на черно – бял фон:

Възпроизвеждане на син фон:

Логото и слоганът на ЕСФ и ОПАК се придружават от следната информация:

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Логото и слоганът на ЕСФ и ОПАК могат да бъдат свалени от  уеб – сайта на ОПАК http://www.opac.government.bg

  - Конкретни задачи на изпълнителя

3.5.1. Задача 1 и Задача 2: Начална пресконференция – 1 бр. и Финална пресконференция – 1 бр.

В периода на изпълнение на проекта трябва да бъдат организирани и проведени две пресконференции – първата до 15 дни след сключване на договора с Изпълнителя, а заключителната – до една седмица след приключване на последното обучение по ДБФП.

Пресконференциите трябва да бъдат анонсирани по подходящ начин чрез разпостранение на прес-съобщение до средствата за масово осведомяване или публикуване на рекламно каре в регионално печатно издание. Предварителна информация за пресконференциите трябва да бъде публикувана и на интернет страницата на община Балчик .

В залата, в която се провежда пресконференцията, на подходящо място трябва да бъдат поставени флаговете на Република България и Европейския съюз.

След приключването на пресконференциите трябва да бъде изготвено и разпространено прес-съобщение, в което в резюме да бъде представен хода на изпълнението на проекта. Текстът трябва да бъде публикуван в регионално печатно издание и на интернет страницата на община Балчик.

Примерната визия на прессъобщението е представена на следващата фигура:

Фиг. №1

Бланка на община Балчик Уважаеми съграждани , /Текст на съобщението до средствата за масово осведомяване/ С уважение, /Име и подпис/ За контакти: /Име, телефон и електронен адрес/ Дата

По отношение на двете прес-конференции Възложителят поставя следните технически изисквания:

Начална конференция– 1 бр.

Технически изисквания:

- Брандиране на зала, включващо:

- изработването и доставката на ролбанер - дизайн, предпечат и пълноцветен печат върху винил, минимални размери: 1,60 м/0,60 м; примерната визия на банера е представена на следващата фигура:

Фиг. №2

ПРОЕКТ

„наименование на проекта”

Бюджетна линия ………………..

Договор № ………………….

Бенефициент:

ОБЩИНА БАЛЧИК

Продължителност:

месец ……….. 2013г. – месец ……….. 2014г.

Общ бюджет:  ….. ……,… лева.

Европейски социален фонд: ….. ……,… лева.

Национален бюджет на република България: ….. ……,… лева.

Проект  № ………………./………….2013 е финансиран по Оперативна програма

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

- Дизайн, предпечат, печат и доставка на 5 бр. плакати с основна информация за проекта.

- Изработка на рекламни материали за 100 човека (дизайн, предпечат и печат): папка твърди корици А4 (с името на проекта, задължителните реквизити за публичност) съдържаща листи за писане с логото на програмата и разпечатаната презентация за проекта; химикал (с логото на програмата)

- Техническо обезпечаване /озвучаване, мултимедия и екран/;

- Изготвяне на презентация по проекта в PowerPoint;

- Водене на пресконференцията;

- Кетъринг за 100 човека – минерална вода, дребни сладки и соленки, кафе и чай;

- Оказване на съдействие на Възложителя за осигуряване на присъствие на медии и за подготовка на опорни точки на говорителите;

- Медиен мониторинг за отразяването на събитието;

- Осигуряване на публикации във връзка с провеждане на събитието в регионално и местно издание.

- Осигуряване на снимков материал за събитието

Заключителна конференция за приключване на дейностите по проекта – 1 бр.

Технически изисквания:

- Брандиране на зала – ще бъдат използвани изработените за началната пресконференция банер и плакати;

- Изработка на рекламни материали за 100 човека (дизайн, предпечат и печат): папка твърди корици А4 (с името на проекта, задължителните реквизити за публичност) съдържаща листи за писане с логото на програмата и разпечатаната презентация за проекта; химикал (с логото на програмата); флаш памет (брандиран с логото на програмата) съдържащ материали от обученията.

- Техническо обезпечаване /озвучаване, мултимедия и екран/;

- Изготвяне на презентация по проекта в PowerPoint;

- Водене на пресконференцията;

- Кетъринг за 100 човека – минерална вода, дребни сладки и соленки, кафе и чай;

- Оказване на съдействие на Възложителя за осигуряване на присъствие на медии и за подготовка на опорни точки на говорителите;

- Медиен мониторинг за отразяването на събитието;

- Осигуряване на публикации във връзка с провеждане на събитието в регионално и местно издание.

- Осигуряване на снимков материал за събитието

3.5.2. Задача 3: Публикации в медии – 3 бр.

В рамките на Задача 3 по време на осъществяването на  проекта, Изпълнителят следва да реализира публикации в регионални медии – вестник, която да представлява информационно каре с кратка информация за проекта и постигнатите цели/резултати. Първата публикация да бъде осъществена в началото на проекта, една в средата и една в края на проекта. Всяка публикация трябва да съдържа информация, че проектът се финансира от ЕСФ чрез ОПАК.

Забележка:  Всяка публикация, в каквато и да е форма, в каквото и да е средство за масова информация, трябва да съдържа следното заявление: Този документ е създаден в рамките на проект „Подпомагане на устойчивото развитие на община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа  се носи от Община Балчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

# ДОКЛАДВАНЕ

  - Обща информация

За изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, предвидени в договора за поръчката Изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя:

- Доклад за всяка извършена дейност;

- Окончателен доклад за изпълнението на договора.

Изпълнителят изготвя горепосочените доклади на български език в 1 (един) екземпляр на хартиен носител, както и един екземпляр на електронен носител (CD).

  - Доклад за всяка извършена дейност от поръчката

След изтичане на всеки времеви период от изпълнението на задачите от договора за обществена поръчка, Изпълнителят изготвя доклад. В докладите се отчита изпълнението на дейности от страна на Изпълнителя през периода на докладване. Докладите се предават с двустранно разписан приемо-предавателен протокол, без забележки, предявяването на който пред Възложителя е основание за извършване на плащане.

  - Окончателен доклад за изпълнение на договора

За  приключване на изпълнението на поръчката, Изпълнителят подготвя и представя окончателен доклад за изпълнението на договора, който съдържа следната информация:

- изпълнение на задълженията по задачите, съгласно настоящата техническа спецификация;

- финансовото състояние на изпълнението,

- проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на дейностите от договора и предприетите действия за решаване им,

- анализ на постигнатите резултати по време на изпълнението на задачите от договора,

- друга информация по преценка на Изпълнителя.

- приложения.

Изпълнителят предоставя на Възложителя окончателния доклад за изпълнението на задълженията си от договора не по-късно от 10 (десет) дни преди изтичане на крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка.

# ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

За всяка от изпълните дейности в рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят и Възложителят подписват двустранен Приемо-предавателен протокол в три екземпляра (два за възложителя и един за изпълнителя), в който се съдържа точна спецификация на изпълнените дейности/предоставените услуги/подготвените материали, включително единични цени, количества и стойности.

Комисия на общ. Балчик  разглежда докладите, разработени в изпълнение на задачите, включени в предмета на поръчката, така както са посочени в настоящата техническата спецификация на обществената поръчка.

При своята работа, комисията има право да приеме без бележки доклада, да го върне с коментари или да не го приеме и да го върне за цялостно преработване.

В случай, че комисията вземе решение, че връща доклад за корекции, тя задължително посочва и какви са съответните забележки към него и определя срок за нанасяне на корекциите и повторно представяне на документа от изпълнителя. Становището на Комисията е задължително за изпълнителя. В случай, че изпълнителят не е съгласен с коментар на комисията, той мотивира писмено доводите си за това и ги изпраща на комисията. Ако комисията не приема доводите за неприемане на изпълнителя и повтори коментара, изпълнителят е длъжен да се съобрази с коментара и да го отрази в съответния доклад, в посоченият от комисията срок.

Въз основа на приемо-предавателните протоколи за изпълнените дейности и докладите за изпълнение на поръчката, Комисията дава становище дали на изпълнителя следва да се заплати съответното плащане по задачите, както и окончателното плащане по   договора, и дали то следва да се удържи като неустойка за забава или да се търси обезщетение за претърпени вреди от неизпълнението по общия ред.

Когато Комисията даде становище, че приема работата на Изпълнителя по всички задачи, от договора, тя съставя протокол, с който удостоверява изпълнението на договора.

Всички решения и предложения на комисията следва да са мотивирани и придружени с доказателства, когато това е възможно и необходимо. При своята дейност комисията може да иска писмени обосновки, допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността й от изпълнителя по настоящия договор.

# ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ

  - Основни допускания

С оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата процедура са направени следните основни допускания във връзка с реализацията на дейностите, обект на техническата спецификация:

- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: Възложител – община Балчик, Изпълнител, Министерството на финансите и други;

- Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя във връзка с осъществяване на дейностите по информация и публичност;

- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническото описание, в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства;

- Осигуряване на адекватна подкрепа от страна съответните заинтересовани страни/лица;

- Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности.

  - Идентифицирани рискове

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите, съгласно настоящето техническо описание са:

- Липса на координация между участниците, ангажирани при изпълнение на мерките за информация и публичност;

- Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни;

- Недостатъчна подкрепа от страна на община Балчик на екипа на Изпълнителя;

- Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на екипа за изпълнение  на проекта, създаден в рамките на общината;

- Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на задачите.

# ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ

## Ключови експерти

Изпълнителят следва да осигури екип за изпълнението на поръчката от не по-малко от 1 (един) ключов експерт, нает по трудово или гражданско правоотношение както следва:

Ръководител на екипа

Изисквания: 1. Висше образование в областта на хуманитарните науки и/или еквивалентна; Общ трудов стаж – не по-малко от 8 години; Опит в организация и провеждане на минимум 2 (две) публични събития за популяризирането на програми и/или проекти – минимум 2 референции; опит в изработването на различни рекламно-информационни и/или визуализационни материали за популяризирането на програми и/или проекти – минимум 2 референции.

Ръководителят на екипа е основно отговорен за цялостното изпълнение на договора, като минимум: осъществява координация и контрол на цялостния процес на изпълнението на договора.

## Други експерти

Изпълнителят може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката.

# НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Максималният срок за цялостно изпълнение на дейностите е 10 (десет) месеца от момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

Приложение:

Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност